**07DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 20170390 ze dne 26. 7. 2017,** uzavřený mezi těmito smluvními stranami

**Česká republika - Správa státních hmotných rezerv,**

se sídlem: Šeříková 1/616, PSČ 150 85 Praha 5 – Malá Strana

právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO : 48133990

DIČ : CZ48133990

bankovní spojení: ČNB Praha

č.ú.: 150009-85508881/0710

kontaktní osoba: Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového

telefon: +420 244 095 200

email: hrandova@sshr.cz

datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „**objednatel**")

a

**Obchodní firma COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o.**

se sídlem:Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10

spisová značka: C 12545 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: Ing. Vladimírem Novotným, jednatelem společnosti

IČO: 47117958

DIČ: CZ47117958

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 478476833/0300

osoba oprávněná

ve věcech technických: Ing. Vladimír Novotný

telefon: +420 267 207 213

fax: +420 267 207 361

email: vladimir.novotny@compexdata.cz

datová schránka: yavwdti

(dále jen „**zhotovite**l")

(dále také společně „**smluvní strany**“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě   
o dílo č. 20170390 ze dne 26. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

1. **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou více práce zjištěné při kontrolním dnu dne 18. 9. 2017. Staveniště bylo předáno dne 4. 9. 2017 Zápisem o předání a převzetí staveniště. Již v průběhu předání a převzetí staveniště a při kontrolním dnu byl zjištěn větší rozsah prací na modernizaci zastaralé dílny, jejím zateplení, v opravách stropů a podhledů, v sociálním i technickém vybavení a v přizpůsobení prostoru na opravy techniky a dále na přestavbě staré, nevyužívané, bývalé administrativní budovy na sklad materiálně technického zabezpečení ve skladovací kapacitě Správy státních hmotných rezerv – pobočka Horkalen. Tento rozsah nebylo možno před zahájením prací předvídat. V rámci kontrolního dne byla zjištěna potřeba rozsahu prací a materiálu ve větší míře. Při demontáži vybraných stavebních prvků, konkrétně dřevěného podbití a okapového systému, bylo původně kalkulováno pouze s dílčí opravou, jako odstranění původního nátěru, dílčím vyspravením, nanesením nového nátěru. Z důvodu jejich opotřebení vlivem klimatických podmínek již nejsou k další opravě využitelné. Oprava by byla ekonomicky nerentabilní. V původní projektové dokumentaci je zapracována oprava části fasády v místě demolice starých přístaveb. V případě výměny podbití je nezbytné v rámci sjednocení celé fasády opravit také nátěry na zbývající části staré administrativní budově. Výše uvedené bylo řádně zaznamenáno do stavebního deníku. S ohledem na větší rozsah prací a s ohledem na potřebu využití vhodného počasí pro opravu venkovních stěn budovy a aplikaci venkovních nátěrů se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění. Zhotovitelem byl zpracován položkový rozpočet pro stavební úpravy staré provozní budovy na vícepráce, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

**II.**

**V článku III. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 2 nahrazuje novým zněním takto:**

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do 71 pracovních dnů od převzetí staveniště.

**V článku IV. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 1 nahrazuje novým zněním takto:**

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 4. 7. 2017, a to Položkovým rozpočtem pro stavební úpravy staré provozní budovy -Příloha č. 2 této smlouvy, Položkovým rozpočtem pro opravu dílny u skladu A1 – Příloha č. 3 a Položkovým rozpočtem pro stavební úpravy staré provozní budovy na vícepráce ze dne 17. 9. 2017 – Příloha č. 4 a je členěna následovně:
   1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
2. Cena za dílo ve výši **2 224 941 Kč bez DPH**

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých),

1. DPH ve výši celkem **467 237,61 Kč**

(slovy: čtyři sta šedesát sedm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a šedesát jeden haléř),

1. celková cena za dílo bez víceprací **včetně DPH** ve výši **2 692 178,61 Kč**

(slovy: dva miliony šest set devadesát dva tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých a šedesát jeden haléř).

* 1. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

1. Cena za vícepráce ve výši **270 345,97** **Kč bez DPH**

(slovy: dvě stě sedmdesát tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých a devadesát sedm haléřů),

1. DPH ve výši celkem **56 773,00 Kč**

(slovy: padesát šest tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých),

1. celková cena za vícepráce **včetně DPH** ve výši **327 118,97 Kč**

(slovy: tři sta dvacet sedm tisíc sto osmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů).

* 1. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a) Cena za dílo a vícepráce ve výši **2 495 286,97 Kč bez DPH**

(slovy: dva miliony čtyři sta devadesát pět tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých a devadesát sedm haléřů),

b) DPH ve výši celkem **524 010,61 Kč**

(slovy: pět set dvacet čtyři tisíc deset korun českých a šedesát jeden haléř),

c) celková cena za dílo a vícepráce **včetně DPH** ve výši **3 019 297,58 Kč**

(slovy: tři miliony devatenáct tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých a padesát osm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek č. 1 je platný a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 20170390 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet pro stavební úpravy staré provozní budovy na

vícepráce

V Praze dne: 07.11.2017 V Praze dne 03.11.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika-Správa státních COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o.

hmotných rezerv

…………………………..……………..… …….…………………………………..

Ing. Miroslav Basel Ing. Vladimír Novotný

ředitel Odboru zakázek jednatel společnosti