**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2017**

(dále jen „**dodatek**“)

**Smluvní strany:**

Obchodní firma: **M-PROject CZ s.r.o.**

IČO: 27085392

DIČ: CZ 27085392

Sídlem: Zelený Pruh 52/1294, Praha 4, 140 01

Zastoupena: Hanou Koflákovou - jednatelka

Bankovní spojení: xxxxxx

Č. účtu: xxxxxx

dále jen jako „**Zhotovitel**“ nebo též **„Dodavatel“** na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**

IČO: 00023884

DIČ: CZ00023884

Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Zastoupena: Ing. Pavlem Jirkou, vedoucí odboru nákupu a veřejných zakázek

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

dále jen jako „**Objednatel**“ nebo „**NNH**“ na straně druhé

společně také **„Smluvní strany“**

1. **Úvodní ustanovení, preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2017 předmětnou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a to na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „*Projektová dokumentace pro „Rekonstrukce koupelen a nadstandardních pokojů NNH*“, uveřejněné v systému TENDERMARKE pod ID: T004/17V/00006136, v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka Dodavatele uvedeného v této Smlouvě na straně Zhotovitele.

1. Účel a předmět dodatku
2. Účelem tohoto dodatku je úprava termínu plnění ze strany Zhotovitele, a to z provozních důvodů obou smluvních stran. Pro řádné splnění smluvních povinností obou stran je třeba termín předání a převzetí díla prodloužit tak, aby byl zajištěn řádný a bezproblémový chod dotčených oddělení Objednatele a nedošlo k narušení poskytování zdravotní péče Objednatelem. S ohledem na posun termínu předání a převzetí díla bude prodloužena doba trvání smlouvy, a to do doby řádné předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.
3. Smluvní strany v souladu s čl. 14 smlouvy tímto dodatkem mění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy následujícím způsobem:

Původní znění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy:

*3.1. V rámci plnění předmětu zakázky se zhotovitel zavazuje k následnému termínovému plnění:*

* *první koordinační schůzka proběhne do 10 kalendářních dní ode dne podpisu smluvního závazku,*
* *Do 35 kalendářních dnů ode dne podpisu smluvního závazku zhotovitel zajistí rozpracovanou PD již v detailech návrhů interiéru, který předloží do tohoto termínu Zadavateli v rámci koordinační schůzky; zároveň zajistí potřebnou IČ pro účely získání stavebního povolení, hlášení stavby a jiných vyjádření orgánů státní správy, pokud budou třeba z rozsahu stavebních úprav třeba,*
* *Do 50 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku dodá Zhotovitel Zadavateli finální verzi PD před tiskem pro poslední připomínky a podněty,*
* *po jejich zapracování předá PD v tištěné podobě a to do 60 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku, vč. dokončení všech potřebných IČ.*

*Místem plnění stavebních úprav: objekt Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5.*

*Plnění předmětu ZMR, tj. veškerá jednání mezi Zhotovitelem a Zadavatelem bude v hlavním objektu Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5.*

Nové znění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy:

*3.1. V rámci plnění předmětu zakázky se zhotovitel zavazuje k následnému termínovému plnění:*

* *první koordinační schůzka proběhne do 10 kalendářních dní ode dne podpisu smluvního závazku,*
* *Do 35 kalendářních dnů ode dne podpisu smluvního závazku zhotovitel zajistí rozpracovanou PD již v detailech návrhů interiéru, který předloží do tohoto termínu Zadavateli v rámci koordinační schůzky; zároveň zajistí potřebnou IČ pro účely získání stavebního povolení, hlášení stavby a jiných vyjádření orgánů státní správy, pokud budou třeba z rozsahu stavebních úprav třeba,*
* *Do 125 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku dodá Zhotovitel Zadavateli finální verzi PD před tiskem pro poslední připomínky a podněty,*
* *po jejich zapracování předá PD v tištěné podobě a to do 135 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku, vč. dokončení všech potřebných IČ.*

*Místem plnění stavebních úprav: objekt Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5.*

*Plnění předmětu ZMR, tj. veškerá jednání mezi Zhotovitelem a Zadavatelem bude v hlavním objektu Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5.*

1. **Závěrečné ustanovení**
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven **ve třech výtiscích**, když Objednateli náleží dvě vyhotovení a Zhotoviteli jedno.
5. Smluvní strany na závěr výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto dodatku.
6. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, na důkaz čehož prosty omylu, lsti a tísně připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 10. 10. 2017 V Praze dne 10. 11. 2017

**M-PROject CZ s.r.o. Nemocnice Na Homolce**

Hana Kofláková - jednatelka Ing. Pavel Jirka – vedoucí ONVZ

Zhotovitel Objednatel