**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro

 Zlínský kraj

 v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

 Adresa: X X X X X X X X X X

 Tel.: X X X X X X X X X X

 E-mail: X X X X X X X X X X

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: X X X X X X X X X X

 Číslo účtu: X X X X X X X X X X

 IČO: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**   **EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín

Louky 330, 763 02 Zlín

 zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem

 závodu

 tel./fax: X X X X X X X X X X

 e-mail: X X X X X X X X X X

 ID DS: bjpdzta

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

 tel./fax: X X X X X X X X X X

 e-mail: X X X X X X X X X X

 bankovní spojení: X X X X X X X X X X

 číslo účtu: X X X X X X X X X X

 IČO: 452 74 924

 DIČ: CZ45274924

 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

 vložka 1561.

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková“ jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že v období 04 – 06/2017 byly přerušeny stavební práce, dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a prodloužení termínu pro předání díla uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím textem:

**I.**

Dosavadní text článku V., odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.07.2018.

Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí staveniště: **1.4.2017**
2. Termín zahájení stavebních prací: **5.4.2017**
3. Termín dokončení stavebních prací: **30.06.2018**
4. Termín předání a převzetí díla: **15.07.2018**

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1.12.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Všechna vyhotovení mají váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně dne 25. 9. 2017 | V e Zlíně 25. 9. 2017 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**ČR – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Zlínský krajIng. Mlada Augustinová, ředitelkav z. Ing. Lubomír Holubeczástupce ředitelky | **Zhotovitel**EUROVIA CS, a.s.Ing. Michal Friedlaenderředitel závodu Zlín |
|  |  |