# 2026H1170016\_1



**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo NPÚ-ÚPS/374/2017 číslo smlouvy 2026H1170016**

**SH Bečov, 50 04 - Okružní komunikace**

uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku dne 28.6. 2017 mezi :

objednatel - **Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: •••••••

zastou en ': M r. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze




***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

a

zhotovitel - **TECHNISERV,spol. s r.o.**

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 IČ : 44264020 DIČ: CZ44264020




# Dodatek č. 1 mění a doplňuje následující ustanovení smlouvy

Důvod uzavření dodatku

Dodatek smlouvy č. 1 je reakcí na situaci, kterou nebylo možné předpokládat před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Během realizace díla došlo na úseku „J" k nálezu průběhu parkánové zdi tam, kde se to neočekávalo - pod schodištěm. Na základě tohoto zjištěného nálezu se provádí základní archeologický výzkum (ZAV). Dílčí termín I. Etapy, konec dubna 2018 byl zvolen vzhledem ke klimatickým poměrům na SH Bečov nad Teplou v zimním období v souladu s doporučením projektanta.

Strana I (celkem 2)



I.Předmět dodatku , termíny realizace Mění se text bodu 1.2.

* 1. *Výchozí údaje:*
     + *místo provedení díla: „Státní hrad Bečov nad Teplou„*
     + ***termín provedení díla:***

• 

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn**

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v centrálním registru smluv,


V Praze dne 13.11.2017 V Praze dne 13.11. 2017



objednatel

r... ij.;K·./ií*\_*l *{.)T.* **ECHNISER** -

1 *('tflll'* 1 spol.s r.o.



J

c,:E: .. „.. PRAHA ®

Strana 2 (celkem 2)

