**SMLOUVA O DÍLO**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**D o d a t e k  č. 1**

Číslo smlouvy objednatele: 1/2017/DSH

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I.**

## Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Náchod**

Se sídlem: Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený: Ing. Pavlou Maršíkovou, místostarostkou

Telefon: xxxxxxxxxx

IČO: 00272868

DIČ: CZ00272868

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Datová schránka: gmtbqhx

K technickému jednání a k technickému

dozoru je oprávněn: xxxxxxxxxx

 email: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel**: Dopravní značení Náchod s.r.o.

Se sídlem: č.p. 181, 549 12 Vysokov

Zastoupený: Petrem Matyskou, jednatelem společnosti

Telefon: xxxxxxxxx

IČO: 27467040

DIČ: CZ27467040

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

Datová schránka: v7nzkya

K technickému jednání je oprávněn: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx

###### Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20591

dále jen „zhotovitel“

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran mění cena za zhotovení díla, sjednaná v článku IV. bodu 4.3. smlouvy o dílo č. 1/2017/DSH uzavřené dne 10.8.2017, a to z důvodu méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

**Článek IV. bod 4.3. tak nově zní takto:**

Cena za zhotovení díla nově činí (zvýšená o vícepráce a snížená o méněpráce):

Původní cena 355 832,- Kč bez DPH

Vícepráce 12 226,- Kč bez DPH

Méněpráce - 38 866,- Kč bez DPH

Nová cena 329 192,- Kč bez DPH

 69 130,32 Kč DPH 21 %

 **398 322,32 Kč včetně DPH**

pro účely poskytnuté dotace se cena rozděluje následovně:

Cena za zhotovení díla vyjma značení „Nemocnice“ a „Policie“ obsažené v oddíle B projektové dokumentace činí:

Původní cena 284 854,- Kč bez DPH

Vícepráce 12 226,- Kč bez DPH

Méněpráce - 38 866,- Kč bez DPH

Nová cena 258 214,- Kč bez DPH

 54 224,94 Kč DPH 21 %

 **312 438,94 Kč včetně DPH**

Cena za zhotovení díla – značení „Nemocnice“ a „Policie“ obsažené v oddíle B projektové dokumentace činí:

70 978,- Kč bez DPH

 14 905,38 Kč DPH 21%

 **85 883,38 Kč včetně DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2017/DSH ze dne 10.8.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 30. října 2017 pod číslem usnesení 121/3370/17.

Příloha:

 1) Soupis víceprací a méněprací

V Náchodě dne ……………………… Ve Vysokově dne ……………..

Objednatel: Zhotovitel:

**Město Náchod Dopravní značení Náchod s.r.o.**

…………………………………............... ………………………………………………

zastoupený Ing. Pavlou Maršíkovou zastoupený Petrem Matyskou

místostarostkou jednatelem společnosti