- Dodatek č. 2

- ke smlouvě o projektové přípravě

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU NA MLÉKÁRNĚ Č.P. 402- DÚR, DSP/PDPS, IČ, SP

- Č. OIPP/0057/17/SML

___________________________________________________________________________________________

- Objednatel

- Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707

zastoupena xxx, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

a

- Zhotovitel

- Ing. Vladimír Dokládal

sídlem Drbalova 163, 666 01 Tišnov	IČ 704 97 923

evidován u Živnostenského úřadu města Tišnov

spolu uzavírají dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění:

- Rozsah dodatku

            - Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené 7.3.2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

            - Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.2 na změně článku č. VII., č. VIII a č. IX, které nově zní takto:

VII. Lhůty plnění

1.          Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP	31.7.2017

Konečná DSP a IČ pro stav.p.,	do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Žádost o stavební povolení	31.8.2017

Koncept PDPS 	17.12.2017

Konečná PDPS, SP	10.01.2018

Dřívější plnění je možné.

2. 	Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

VIII. Cena:

| Cena celkem | 200.000,- Kč |
| --- | --- |

- Zhotovitel není plátce DPH.

- Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

- Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena po vydání stavebního povolení, a to v částce 50% z ceny celkového díla, druhá po dokončení díla, a to zbytek do konečné ceny díla.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí Dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

  - Nabídka na dopracování statiky

  - Kalkulace ceny

| V Tišnově, dne 31.10.2017 |  |
| --- | --- |

……………………………………………………

……………………………………………………

| Ing. Vladimír Dokládal | xxx |
| --- | --- |
| oprávněná osoba zhotovitele | vedoucí OIPP |