***Smlouva o dílo 301/17***

*uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník*

***Objednatel:***

***VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.***

*se sídlem: Bobnická 712, 288 21 Nymburk*

*zastoupená: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva a.s.*

*IČO: 46357009*

*DIČ: CZ46357009*

*bankovní spojení: XXXXXXXXXX*

*číslo účtu: XXXXXXXXXX*

*osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: XXXXXXXXXX*

*osoba oprávněná jednat v technických věcech: XXXXXXXXXX, tel.: XXX XXX XXX*

***a***

***Zhotovitel:***

***Stavokomplet spol. s r. o.***

*se sídlem: Královická 251, 250 01 Zápy*

*zastoupený: Ing. Martinem Fučíkem - jednatelem*

*IČO: 47052945*

*DIČ: CZ47052945*

*zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14934*

*bankovní spojení: XXXXXXXXXX*

*číslo účtu: XXXXXXXXXX*

*osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: XXXXXXXXXX*

*osoba oprávněná jednat v technických věcech: XXXXXXXXXX, tel.: XXX XXX XXX*

* + 1. ***Předmět smlouvy***
	1. *Specifikace předmětu Smlouvy:*

*Předmětem plnění je oprava kanalizačního řadu v ul. Slepá v Milovicích nad Labem. Součástí předmětu plnění je úplné a bezvadné provedení dodávky požadovaných prací včetně všech přípomocí a dalších nákladů v rozsahu dle zadávacích podkladů.*

*Základní kapacitní údaje stavby (délky a materiál potrubí):*

*Jedná se o položení potrubí DN 300, SN 8 v délce 35 m. Trasa navržených řadů vede v místní komunikaci, po veřejně přístupných pozemcích. Práce budou prováděny dle technické dokumentace.*

*Úplný obsah a rozsah stavebních prací dle této Smlouvy je podrobně specifikován v projektové dokumentaci „Oprava kanalizačního řadu, ul. Slepá, Milovice nad Labem“, zpracovaná firmou VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové v 08/2017, pod zakázkovým číslem 031/2017 a v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele, které jsou volnými přílohami této Smlouvy.*

* 1. *Základní podmínky plnění předmětu Smlouvy:*

*Tato Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy v platném znění a v souladu s jednotlivými stavebními povoleními na stavební úpravy v komunikacích předmětných ulic. Stavební povolení jsou jako závazné podmínky pro provádění stavby volnou přílohou této Smlouvy.*

* 1. *Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy:*

*Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou dokumentací stavby dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci zakázky, přílohou uzavřené Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito podklady a se stavem místa plnění a staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s touto Smlouvou.*

1. ***Povinnosti Zhotovitele***
	1. *Oprávnění k podnikání*

*Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.*

* 1. *Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost*

*Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době trvání smlouvy, tj. listopad 2017 – ledne 2018.*

* 1. *Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly*

*Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.*

* 1. *Vedlejší rozpočtové náklady:*

*Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle nabídkového rozpočtu každého stavebního objektu provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).*

* 1. *Další povinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy*
		1. *Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy a pracovníkům orgánů státní památkové péče kontrolu provádění díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.*
		2. *Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení kopií od zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.*
		3. *Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.*
		4. *Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění Objednatele informovat.*
1. ***Povinnosti objednatele***
	1. *Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této Smlouvy.*
	2. *Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.*

*.*

1. ***Termíny plnění***
	1. *Termín zahájení*
		1. *Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště Zhotoviteli.*
		2. *Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do listopadu 2017.*
		3. *Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.*
		4. *Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.*
	2. *Termín dokončení*
		1. *Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději* ***do 60 dnů*** *od zahájení prací.*
		2. *Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.*
		3. *Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se považuje za podstatné porušení smlouvy.*
		4. *Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.*
	3. *Podmínky pro změnu sjednaných termínů*
		1. *Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před Termínem dokončením díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.*
2. ***Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny***
	1. *Obsah ceny*
		1. *Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.*
		2. *Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a výkazu výměr předaných Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek zakázky.*
		3. *Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.*
	2. *Cena díla:*
		1. ***Celková cena stavebních prací*** *dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč*

*bez DPH*  ***215 978,99 Kč***

*DPH 21 %*  ***45 355,59 Kč***

*včetně DPH* ***261 334,60 Kč***

* 1. *Platnost ceny*
		1. *Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, a to i v případě prodloužení doby výstavby dle čl. 4.2.4. a 4.2.4. této Smlouvy.*
	2. *Doklady určující cenu*
		1. *Cena díla je doložena Položkovými rozpočty Zhotovitele. Tento položkový rozpočet slouží též k ocenění případných Víceprací a Méněprací a je přílohou této Smlouvy*
	3. *Podmínky pro změnu ceny*
		1. *Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.*
		2. *Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen Položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle Položkového rozpočtu Zhotovitele.*
		3. *Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel hradit DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.*
	4. *Způsob sjednání změny ceny*
		1. *Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ve lhůtě 10 kalendářních dnů od vzniku této podmínky k odsouhlasení.*
		2. *Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatelem.*
		3. *Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 10 kalendářních dnů poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.*
	5. *Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování*
		1. *Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem Objednatele (zápisem Technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).*
		2. *Vícepráce budou oceněny takto:*
1. *na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; jednotkové ceny Víceprací budou Objednatelem následně korigovány či odsouhlaseny v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – viz dále čl. 5.7.5. této smlouvy,*
2. *vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny předpokládané náklady Víceprací.*
	* 1. *Méněpráce budou oceněny takto:*
	1. *na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů;*
	2. *vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací.*
		1. *Obě strany změnu sjednané ceny Méně-pracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatelem.*
		2. *Obě strany změnu sjednané ceny Vícepracemi dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona (dodatečné stavební práce) následně dohodnou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona ve lhůtě 20 pracovních dnů od odsouhlasení písemného soupisu Víceprací Objednatelem.*
3. ***Platební podmínky***
	1. *Zálohy*
		1. *Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.*
	2. *Postup plateb*
		1. *Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby realizované a zabudované na stavbě v předchozím zúčtovacím období (měsíci) na základě daňových dokladů / faktur (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem.*
		2. *V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Po odsouhlasení soupisu prací Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.*
		3. *Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce a úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu Objednatele.*
		4. *Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení obě strany napolovic. V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná strana.*
		5. *Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období (měsíci) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a nedodělků.*
		6. *V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.*
		7. *Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky.*
	3. *Lhůty splatnosti*
		1. *Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury Zhotovitele Objednateli.*
		2. *Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.*
	4. *Platby za vícepráce*
		1. *Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.*
		2. *Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.*
	5. *Náležitosti daňových dokladů (faktury)*
		1. *Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat*
* *označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo*
* *identifikační údaje objednatele včetně DIČ*
* *identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ*
* *popis obsahu účetního dokladu*
* *datum vystavení*
* *datum uskutečnění zdanitelného plnění*
* *výši ceny bez daně celkem*
* *sazbu daně*
* *výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů*
* *cenu celkem včetně daně*
* *podpis odpovědné osoby zhotovitele*
* *přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu*
	1. *Termín splnění povinnosti zaplatit*
		1. *Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.*
1. ***Majetkové sankce***
	1. *Sankce za neplnění dohodnutých termínů*
		1. *Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši* ***500,- Kč*** *za každý i započatý den prodlení oproti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.*
		2. *Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.*
	2. *Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla*
		1. *Pokud Zhotovitel nenastoupí do dvou pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.*
		2. *Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu min. 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.*
	3. *Sankce za neodstranění reklamovaných vad*
		1. *Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), v termínu sjednaném dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.*
		2. *Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.*
	4. *Sankce za nevyklizení staveniště*
		1. *Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.*
	5. *Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou*
		1. *Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.*
		2. *Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.*
	6. *Způsob vyúčtování sankcí*
		1. *Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.*
		2. *Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.*
		3. *Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě deseti pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.*
		4. *Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).*
	7. *Lhůta splatnosti sankcí*
		1. *Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.*
		2. *Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.*
		3. *Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.*
2. ***Staveniště***
	1. *Předání a převzetí Staveniště*
		1. *Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby. nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem dokončení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.*
		2. *O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.*
		3. *Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména*
* *pravomocné stavební povolení,*
* *vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médií,*
* *podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).*
	+ 1. *Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.*
	1. *Vybudování zařízení staveniště*
		1. *Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.*
		2. *Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.*
		3. *Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.*
		4. *Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.*
	2. *Užívání staveniště*
		1. *Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.*
		2. *Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.*
		3. *Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.*
		4. *Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve Staveništi.*
	3. *Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi*
		1. *Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.*
		2. *Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.*
	4. *Vyklizení staveniště*
		1. *Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.*
		2. *Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.*
1. ***Stavební deník***
	1. *Povinnost vést Stavební deník*
		1. *Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník.*
		2. *Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.*
		3. *Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.*
		4. *První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru a druhou kopii obdrží Zhotovitel.*
		5. *Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.*
		6. *Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.*
	2. *Obsah Stavebního deníku*
		1. *Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:*
* *název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,*
* *název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,*
* *název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,*
* *seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,*
* *seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby*
	+ 1. *Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje*
* *o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,*
* *o časovém postupu prací,*
* *o kontrole jakosti provedených prací,*
* *o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,*
* *o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,*
* *o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.*
	+ 1. *Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.*
		2. *Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.*
		3. *V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.*
	1. *Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku*
		1. *Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy*
* *oprávnění zástupci Objednatele,*
* *oprávnění zástupci Zhotovitele,*
* *osoba pověřená výkonem Technického dozoru,*
* *osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,*
* *zástupci orgánů státního stavebního dohledu,*
* *zástupci orgánů státní památkové péče.*
	+ 1. *Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.*
	1. *Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku*
		1. *Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.*
		2. *Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.*
		3. *Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.*
	2. *Závaznost ujednání ve stavebním deníku*
		1. *Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.*
	3. *Kontrolní dny*
		1. *Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.*
		2. *Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.*
		3. *Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (Technický dozor Objednatele).*
		4. *Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.*
		5. *Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.*
		6. *Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.*
1. ***Provádění díla a bezpečnost práce – zajištění řádného plnění Smlouvy***
	1. *Pokyny Objednatele*
		1. *Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.*
		2. *Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.*
	2. *Použité materiály a výrobky*
		1. *Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.*
		2. *Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.*
		3. *Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.*
	3. *Dodržování bezpečnost a hygieny práce*
		1. *Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.*
		2. *Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně (BOZP a PO). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.*
		3. *Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.*
		4. *Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.*
		5. *Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO na Staveništi.*
		6. *Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).*
		7. *Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.*
	4. *Dodržování zásad ochrany životního prostředí*
		1. *Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.*
	5. *Kontrola provádění prací*
		1. *Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.*
		2. *Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.*
		3. *Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.*
	6. *Kvalifikace pracovníků Zhotovitele*
		1. *Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.*
	7. *Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu*
		1. *Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.*
		2. *Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.*
		3. *Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.*
2. ***Subdodavatelé***
	1. *Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.*
		1. *Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V případě provedení části díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.*
3. ***Kontroly, zkoušky a revize***
	1. *Kontrolní a zkušební plán stavby*
		1. *Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.*
		2. *Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.*
4. ***Předání a převzetí díla***
	1. *Organizace předání díla*
		1. *Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do dvou pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.*
		2. *Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.*
		3. *Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.*
		4. *Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.*
		5. *Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.*
		6. *Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.*
	2. *Protokol o předání a převzetí díla*
		1. *O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).*
		2. *Povinným obsahem protokolu jsou:*
* *údaje o Zhotoviteli a Objednateli,*
* *popis díla, které je předmětem předání a převzetí,*
* *dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště*
* *termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,*
* *prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá*
	+ 1. *Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:*
* *soupis zjištěných Vad a Nedodělků,*
* *dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,*
* *dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad a Nedodělků.*
	+ 1. *V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.*
	1. *Vady a nedodělky*
		1. *Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky.*
		2. *Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky.*
	2. *Doklady nezbytné k předání a převzetí díla*
		1. *Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:*
* *dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM)¨*
* *geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM*
* *osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,*
* *zápisy a výsledky předepsaných měření,*
* *zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací*
* *Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací*
* *telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,*
* *protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,*
* *protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným strojům a zařízení.*

*Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.*

* 1. *Předávání a přejímání díla po částech*
		1. *Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.*
		2. *Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.*
1. ***Záruka za jakost díla***
	1. *Odpovědnost za vady díla*
		1. *Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.*
		2. *Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.*
	2. *Délka záruční doby*
		1. *Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání* ***36 měsíců*** *od data předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.*
	3. *Způsob uplatnění reklamace*
		1. *Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:*
2. *odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),*
3. *odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.*
	* 1. *Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:*
4. *bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,*
5. *bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,*
6. *bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.*
	* 1. *Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.*
	1. *Podmínky odstranění reklamovaných vad*
		1. *Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.*
		2. *Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 - ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.*
		3. *Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).*
		4. *Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady*
	2. *Lhůty pro odstranění reklamovaných vad*
		1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od nástupu k odstraňování vad (y).
		2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
		3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
7. ***Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle***
	1. *Vlastnictví díla*
		1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
	2. *Nebezpečí škody na díle*
		1. *Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.*
8. ***Pojištění díla***
	1. *Pojištění zhotovitele*
		1. *Zhotovitel je povinen být pojištěn* za *škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.*
		2. *Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.*
		3. *Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.*
	2. *Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy*
		1. *Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.*
		2. *Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.*
	3. *Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události*
		1. *Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.*
		2. *Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.*
9. ***Vyšší moc***
	1. *Definice vyšší moci*
		1. *Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.*
	2. *Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci*
		1. *Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.*
10. ***Změna Smlouvy***
	1. *Forma změny Smlouvy*
		1. *Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.*
		2. *Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.*
		3. *Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.*
		4. *Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.*
	2. *Převod práv a povinností ze Smlouvy*
		1. *Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.*
		2. *Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.*
11. ***Odstoupení od Smlouvy***
	1. *Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy*
		1. *Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.*
	2. *Způsob odstoupení od Smlouvy*
		1. *Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.*
		2. *Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.*
	3. *Den účinnosti odstoupení*
		1. *Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.*
	4. *Důsledky odstoupení od Smlouvy*
		1. *Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:*
12. *Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.*
13. *Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (Technický dozor).*
14. *Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.*
15. *Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.*
16. *Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.*
17. *Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.*
18. ***Závěrečná ustanovení:***
	1. *Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999*
	2. *Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.*
	3. *Smluvní strany prohlašuj, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství.*
	4. *Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody*

*smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.*

* 1. *V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními*

*zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.*

* 1. *Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem*

*za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.*

* 1. *Tato smlouva se vystavuje ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dva vzájemně*

*potvrzené stejnopisy.*

* 1. *Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.*
1. ***Přílohy smlouvy o dílo :***

*Volnými přílohami této Smlouvy je:*

* 1. *Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení*
	2. *Projektová dokumentace stavby dle čl. 1.1 této smlouvy*

*V Zápech dne ……………...2017 V Nymburce dne………………2017*

*Za Zhotovitele Za Objednatele*

*Ing. Martin Fučík - jednatel Ing. Miloš Petera – předseda představenstva*

*…………………………………………. ………………………………………….*