## **Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2017**

Uzavřené dle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

Předmět díla: a) Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěného v Otradicích, reg. č. ÚSKP 27878/7-2955

b) Obnova kované mřížky a zvýšení základu pro usazení sochy sv. Jana Nepouckého

Smluvní strany

**Zhotovitel:**

**Mgr.A. Josef Petr**

 sídlo: Jinačovice 239, 664 34 Kuřim

 IČ: 426 13 809 DIČ: CZ 7003134391

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú. xxxxxxxxx

licence MK ČR: čj.4127/99 ze dne 10.6.1999

(dále i jen zhotovitel – restaurátor)

 **a**

**Objednatel:**

**Město Náměšť nad Oslavou**

sídlo: Masarykovo nám. 104

675 71 Náměšť nad Oslavou

IČ: 00289965 DIČ: CZ 00289965

Zastoupené panem Vladimírem Měrkou, starostou města

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Vladimír Měrka, starosta města

/dále i jen objednatel/

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

**DODATEK č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O č. 1/2017 ze dne 17.5.2017 a ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 5.10.2017**

**na předmět smlouvy**

a) „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěného v Otradicích, reg. č. ÚSKP 27878/7-2955 o výšce 365 cm, šířce 120cm a hloubce 12cm“

b) „Obnova kované mřížky a zvýšení základu pro usazení sochy sv. Jana Nepomuckého“

Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená Smlouva o dílo č. 1/2017 a Dodatek č. 1 následovně:

V Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1/2017 ze dne 5.10.2017 se vypouští text:

„ Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1.6.2017 do 15.11.2017.

 Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do 15.11.2017 .„

a nahrazuje se

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017.

Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do 30. 11. 2017. „

Ostatní části základní Smlouvy o dílo č. 1/2017 a Dodatku č. 1, tímto Dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti v plném znění a jsou platné i pro tento Dodatek č.2 předmětné smlouvy a Dodatku č. 1.

O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla rada města č. 23/2017, konaná dne 13.11.2017.

.

V Náměšti nad Oslavou dne: 14.11.2017 V Jinačovicích dne: 14.11.2017

pan Vladimír Měrka, starosta města Mgr. A. Josef Petr

 za objednatele za zhotovitele