**PŘÍLOHA č. 1**

**PROPOČET CENY**

1. **Historická budova**

Předpokládaná doba realizace stavby 42 měsíců

Zahájení rekonstrukce HB dle hmg. SOD 150460 20.04.2015

Termín ukončení činnosti PM dle hmg SOD 150460: 22.10.2018

Předpokládaný termín ukončení činnosti PM: 28.02.2019

(tj. prodloužení lhůty realizace o 4 měsíce a 9 dní)

Celková částka za výkon TDI (42měs.) dle plat. kal.

ze dne 24.6.15, 26.11.15 a 7.3.16 včetně zádržného

a II. etapy rest. prací 19.411.720 Kč bez DPH

Měsíční částka za činnost PM (19.411.720 : 42) 462.184 Kč bez DPH

Roční částka za činnost PM (462.184 x 12) 5.546.208 Kč bez DPH

Denní částka za činnost PM (5.546.208 : 365) 15.195 Kč bez DPH

Prodloužení činnosti PM o 4 měs. a 8 dnů tj.

129 dnů x 15.195 **1.960.155 Kč bez DPH**

1. **Spojovací chodba**

Předpokládaná doba realizace stavby dle plat.kal.

ze dne 24.6.15 15 měsíců

Předpokládaná doba realizace stavby dle plat.kal.

ze dne 26.11.15 (vzájemná dohoda) 24 měsíců

Celková částka za činnosti PM dle dod.č.6 MS 1.550.000 Kč bez DPH

SCH zahájena 1.7.2015

Předpokládaný termín ukončení 28.08.2018

Předpokládaná lhůta výstavby 38 měs.

Měsíční částka za činnost PM (1 550 000:24) 64.583 Kč bez DPH

Prodloužení činnosti PM o 14 měs. x 64.583 **904.162 Kč bez DPH**

1. **Rozšířená činnost PM o zajištění dílčí kolaudace části stavby k datu 28.10.2018 tj. k 100. výročí založení samostatného Československa.**

Přehled navrhovaných činností: Předp. počet hod.

1. Předběžné projednání záměru se stavebním úřadem a HZS 8
2. Projednání PD dílčí kolaudace s DOSS a získání stanovisek 256
3. Spolupráce s GP při zapracování připomínek DOSS do PD 40
4. Zpracování žádosti o změnu stavby, spočívající v povolení

realisace staveb. úprav pro dílčí kolaudaci 24

1. Zajištění vydání pravomocného povolení změny stavby 24
2. Výkon TDI při realisaci dílčích úprav 192

 7) Zajištění dílčího přejímacího řízení dokončené části stavby 40

 8) Odstranění V+N z dílčího přejímacího řízení 80

1. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 24
2. Organisace kolaudačního řízení 80
3. Zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu

do termínu 25.10.2018 24

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 792

 Celkem činnost PM za dílčí kolaudaci (792hod. x 800,-Kč/hod**.) 633 600,- Kč bez DPH**

 **Cena za činnost PM celkem - pol. I. až III. : 3 497 917,- Kč bez DPH**