Návrh Smlouvy o dílo

TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely dne ………………..podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany

Název díla:

„Strategický plán rozvoje města Ostrova“

(dále jen "Dílo")

Smluvní strany:

- Objednatel			            		             	 : Město Ostrov

## Se sídlem				                             : Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

## Zastoupen				                             : Ing. Josef Železný, starosta města

## Zástupce pověřený jednáním ve věcech

## a) smluvních				                             : Ing. Josef Železný

## funkce				                             : starosta města

## b) technických			                             : Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí ORÚP

## : Ing. Jana Blehová, referent ORÚP

## IČ    					                             : 00254843

## DIČ					                             : CZ00254843

## Bankovní spojení			                             : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary,

Číslo účtu				                             : 920-341/0100

## Telefon, fax.				                             : 354 224 805, 354 224 879

(dále jen ”Objednatel”)

a

- Zhotovitel                                                                       	: RegioPartner, s.r.o.

Sídlo                				             	: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

Statutární zástupce                		             		: Ing. Lucie Bučinová

## IČ							: 251 33 161

## DIČ							: CZ 251 33 161

## Bankovní spojení					: ………………

## Číslo účtu						: ………………

## Telefon, fax.						: +420736533294

(dále jen ”Zhotovitel”)

I.

podklady k  provedení Díla

Podklady k provedení Díla dle této Smlouvy jsou:

- Nabídka Zhotovitele ze dne 27. 9. 2017  na zhotovení Díla podaná Zhotovitelem (dále jen ”Nabídka”), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č.2.

- Zadávací dokumentace ze dne 12.9.2017.

- Strategický plán rozvoje Ostrov (analytickou část zpracovala firma REDI – regionalistka, ekologie, developing, investice s.r.o., 2004; návrhovou část zpracoval Ing. Jan Přikryl, CSc., 2005) a aktuální Územní plán města Ostrova (Ing. arch. Luděk Vystyd, autorizovaný architekt, 2004), platné strategické plány města.

II.

předmět Díla

1. Předmět Díla: Zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Ostrova pro projekt „Ostrov - optimalizace postupů ve veřejné správě“, reg .číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007381 podaného do Operačního programu Zaměstnanost dle Zadávací dokumentace, který bude obsahovat analytickou, návrhovou a implementační část včetně nastavení monitorování a evaluace.

2. 	Řádným ukončením dílčího plnění se rozumí realizace jednotlivých dílčích plnění bez vad a nedodělků a předložení veškerých materiálů a povinných dokladů, například použité materiály (např. zápisy z konzultačních porad se zaměstnanci úřadu, zápisy z provedených interview, dotazníky…) podepsané prezenční listiny, a další výstupy potřebné k realizaci projektu v listinné a elektronické podobě (např. ve formátu doc, xls, pdf, jpg dle dohody se zadavatelem).

3. 	Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu Díla budou prováděné v souladu se zadávací dokumentací.

4. 	Dílem dle této Smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech, uvedených v čl. I. této Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci Díla.

5. 	Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Díla předpokládaný touto Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Díla, předloží Zhotovitel Objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu Díla je Zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozšířit nebo zúžit rozsah Díla, předpokládaný touto Smlouvou.

- Zhotovitel i objednatel se zavazují poskytnout bezodkladnou součinnost na předmět Díla ve věcech, které vyplývají z plnění předmětu této Smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.

III.

TERMÍNY PLNĚNÍ

| Předpoklad zahájení prací: | listopad 2017 |
| --- | --- |
| Strategický plán rozvoje města - analytická část | listopad 2017 – prosinec 2017 |
| Strategický plán rozvoje města – návrhová a implementační část (včetně posouzení vlivů koncepce na životní prostředí SEA) | leden 2018 – květen 2018 |
| Veřejná prezentace a projednání výsledného dokumentu | červen 2018 |
| Termín ukončení prací: | červen 2018 |

- Termínem předání a převzetí provedeného a ukončeného Díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem od Zhotovitele. O předání a převzetí provedeného a ukončeného Díla sepíší smluvní strany zápis.

- Dodržení termínů plnění Díla ze strany Zhotovitele je závislé na poskytnutí spolupůsobení ze strany Objednatele, dohodnutého ust. čl. VI.  této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím spolupůsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

- Zhotovitel je oprávněn provést Dílo i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo i v dřívějším termínu převzít.

- Termíny plnění mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této Smlouvě na základě skutečností vyplývajících z této Smlouvy.

IV.

Cena Díla

- Cena za provedení Díla dle této Smlouvy v souladu s Nabídkou Zhotovitele činí:

Kalkulace ceny Díla:

| Část zakázky | Nabídková cena [Kč] |
| --- | --- |
| Vyhotovení analytické části dokumentu | 77 440,- včetně DPH |
| Vyhotovení návrhové části dokumentu | 141 570,- včetně DPH |
| Vyhotovení implementační části dokumentu | 77 440,- včetně DPH |
| Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí SEA | 102 850,- včetně DPH |
| Celková cena Díla bez DPH | 330 000,- |
| Vyčíslení DPH z celkové ceny Díla bez DPH | 69 300,- |
| Celková cena Díla včetně DPH | 399 300,- |

Slovy : třistadevadesátdevěttisíctřista korun českých včetně 21% DPH.

- Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Díla předpokládaný touto Smlouvou a je doložena kalkulací ceny, která je součástí této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že kalkulaci ceny vypracoval komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla dle této Smlouvy, a které mohl Zhotovitel s přihlédnutím k odborné péči očekávat. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení nemá tato skutečnost vliv na dohodnutou cenu Díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a okolnostmi souvisejícími s  jeho provedením, a všechny nejasné podmínky provedení Díla si vyjasnil s pověřeným zástupcem Objednatele a místním šetřením. V souvislosti s tím Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky Objednatele na provedení Díla vyplývajícími z této Smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny, která je součástí Nabídky.

- Stanovenou cenu Díla lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy, a to formou písemných dodatků k této Smlouvě.

- Jakékoliv vícepráce provedené Zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. této Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Díla předpokládaného touto Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně Díla.

- V případě snížení rozsahu Díla dle této Smlouvy v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 8. této Smlouvy, bude smluvní cena Díla úměrně snížena.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny Díla a výši požadovaného zvýšení ceny Díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny Díla. Zvýšení ceny Díla je možné pouze za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

- Objednatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou touto Smlouvou.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena Díla stanovená v čl. IV této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem a to vždy po řádném ukončení a převzetí jednotlivých dílčích plnění dle harmonogramu v Zadávací dokumentaci.

- Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli.

- V případě, že kterákoliv z faktur vystavených Zhotovitelem Objednateli nebude mít platnými právními předpisy stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit tuto Zhotoviteli k přepracování. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením přepracované faktury Zhotovitele Objednateli.

- V případě získání dotace musí faktura obsahovat informaci: Projekt „Ostrov - optimalizace postupů ve veřejné správě“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/16_058/0007381. Výdaje projektu jsou financované v rámci OPZ.

VI.

Spolupůsobení Objednatele

## Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebné spolupůsobení pro provedení Díla (poskytnutí prostor pro projednání, setkávání pracovních skupin, součinnost při setkávání pracovních skupin).

- Dále se Objednatel zavazuje Zhotoviteli poskytnout konzultace k řešení předmětu Díla a to nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to Zhotovitel požádá oprávněnou osobu Objednatele.

VII.

POVINNOSTI Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s touto Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. této Smlouvy.  Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami na tuto veřejnou zakázku, s nabídkou zhotovitele, s obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele a dohodami oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem Díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění Díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu se zadávací dokumentací. Pokud Zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění Díla přizvat. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

- Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány Objednatelem, a/nebo Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro provedení Díla nebo rozhodnutí orgánů veřejné správy či obecně závazné právní předpisy.

- Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem Objednatele pouze na základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou plnou moc.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude Objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění Díla. Úhrada bude provedena na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, včetně odstoupení od Smlouvy, se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

- V případě získání dotace Zhotovitel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu financí ČR, sufitnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem a s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

- V případě získání dotace Zhotovitel zajistí povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

- Zhotovitel má informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OPZ. Při plnění realizace díla budou dodržena veškerá pravidla publicity OPZ dle Manuálu pro publicitu OPZ, který je k dispozici na www.esfcr.cz. Dodavatel má povinnost používat loga dle Manuálu pro publicitu OPZ na veškeré výstupy projektu a použité materiály, např. metodiky, prezentace, školící materiály, prezenční listiny, certifikáty, zápisy atd.…).

VIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách – pracovních jednáních, která bude Zhotovitel organizovat podle potřeby a dle stavu rozpracovaného Díla.

- Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly provedení Díla a dále navrhnout Objednateli případnou změnu Díla.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Díla nebo jeho částí Zhotovitelem Objednateli v souladu s touto Smlouvou.

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce určené touto Smlouvou provedeny řádně v souladu s touto Smlouvou.

- Předmět plnění Díla bude předán Objednateli v místě jeho sídla.

XII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou.

- Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel po dobu trvání této záruky.

- Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil Objednatele, který na jejich použití trval.

- Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v trvání 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas oznámil, resp. reklamoval.

- Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného kompletního Díla Objednatelem v případě, že Dílo nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.

- Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 10 dnů od obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady nezbytné.

- Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté Zhotovitelem na předané části Díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

- O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XIII.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1.  Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy takto:

- v případě prodlení Objednatele s placením faktur je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

- v případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla nebo jeho částí dle čl. III. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2%  z ceny Díla nebo jeho části, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení;

- v případě, že Zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín čl. XII. odst. 7. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s Objednatelem jinak;

- v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z dohod obou smluvních stran, uzavřených v souvislosti se zajištěním předmětu plnění dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každý jednotlivý případ;

2.  Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XIV.

VYŠŠÍ MOC

- Pokud se splnění této Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této Smlouvy.

- Pro účely této Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.

ODSToupení od Smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.

- Podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele je zejména:

- nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 30 kalendářních dní, nebude-li toto prodlení řádně odůvodněno a ze strany Objednatele odsouhlaseno,

- provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou i přes písemné upozornění Objednatele.

- Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

- Odstoupením se tato Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývající části Díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny Díla stanovené touto Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl Zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu Díla.

- Pro případ odstoupení od této Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy,

- Zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ”dílčí konečný daňový doklad,”

- v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy Zhotovitel vyzve Objednatele k ”dílčímu předání a převzetí Díla” a Objednatel do tří dnů po obdržení výzvy zahájí ”dílčí přejímací řízení,”

XVI.

LICENCE

- Předmět díla je autorským dílem dle zák. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této Smlouvy výhradní licenci ve smyslu § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Úplata za licenci již byla zahrnuta v ceně za zpracování strategického plánu.

- Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k strategickému dokumentu, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že strategický dokument je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, popřípadě že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního ujednání s autorem či autory díla, a to v plném rozsahu dle této Smlouvy.

- Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

- Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn strategický dokument zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět předmět díla a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy je to obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele.

- Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

XVII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této Smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Strany se dohodly, že pokud se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město Ostrov.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.

- Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění Díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.).

- Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví. Práva Objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, jestliže Objednatel nesplní povinnost stanovenou v tomto článku Smlouvy. Tyto účinky nenastávají, jestliže Zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dozvěděl Objednatel. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, včetně odstoupení od Smlouvy, se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn předmět Díla dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch Objednatele v souladu s touto Smlouvou.

XVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zároveň zveřejněním Smlouvy v registru smluv.

- Smluvní strany svým podpisem této Smlouvy potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

- Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků k této Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních.

- Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

- Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č.1 - Zadávací dokumentace (bez příloh)

- Příloha č.2 - Nabídka Zhotovitele

- Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

- Smluvní strany svým podpisem této Smlouvy potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

V Ostrově dne ………………

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

| ……………………………….. | ….………………………….. |
| --- | --- |
| Ing. Josef Železný starosta města | Ing. Lucie Bučinová jednatelka |