**Smlouva o dílo**

číslo objednatele: **NPÚ- 450/88930/2017**

číslo zhotovitele:...................

zavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

#  Smluvní strany

**Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ:75032333, DIČ:CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana

zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

kterou zastupuje:

**Územní památková správa v Kroměříži**

se sídlem Sněmovní nám. 1, 76701 Kroměříž

zastoupená ředitelem Ing. Janem Slezákem

zástupce pro věcná jednání: paní Jana Pluhařová - vedoucí správy/kastelánka Státního zámku Vizovice, se sídlem nám. Palackého 376, 763 12 Vizovice

zástupce pro věci technické (TDI): Radek Polášek

Osoba stavebního dozoru: xxxxxxxx

Osoba koordinátora BOZP: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely poskytování dotace)

ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**

IČ: 27775003 DIČ: CZ27775003

se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 29370

zastoupená Martinem Šrámkem

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx,

 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

zástupce ve věcech stavby: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxpobočka xxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

# Předmět smlouvy

* 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 9. 2017 podaná k veřejné zakázce s názvem „**SZ Vizovice – oprava střechy, komínových tělesa a podchycení stropu nad hlavním sálem“** zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení dle zákona. Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN (Národního elektronického nástroje) pod ev. číslem N006/17/V00002683.
	2. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení čl. V. této Smlouvy.

# Předmět díla

3.1 Zhotovitel za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejími přílohami a podle projektové dokumentace zpracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. zakázky 1260, prosinec 2016 - zpracování projektové dokumentace–„Oprava střechy a komínových těles“

a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. zakázky 17-933-42, leden 2017 – zpracování projektové dokumentace –„Oprava a podchycení stropu nad hlavním sálem“

 (dále jen “projektová dokumentace“) se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: **SZ Vizovice - oprava střechy, komínových těles a podchycení stropu nad hlavním sálem“**,

* + 1. nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 15. 9. 2017, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a
		2. v souladu se Závaznými stanovisky Krajského úřadu Zlínského kraje č. KUZL 41398/2009 ze dne 15. 6. 2009, KUZL 45398/2011 ze dne 30. 6 2011, KUZL 68448/2012 ze dne 16. 11. 2012 a KUZL 29492/2017 ze dne 28. 6. 2017, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy a
		3. v souladu se Stavebním povolením ze dne 3.7.2017, které je přílohou č. 3 této Smlouvy.
	1. Místem provedení díla je Státní zámek Vizovice, nám. Palackého 376, Vizovice, a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací uvedenou v odst. 3.1. Smlouvy (dále také jako **staveniště**“).
	2. Související činnosti jsou předmětem plnění této smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do smluvní ceny. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:
		1. spolupráce s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
		2. zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby tak, aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků a to minimálně 1x týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD vždy do 10 dnů po skončení měsíčního období, v němž bylo dílo prováděno;
		3. umožnění provádění prací archeologického dohledu, operativního průzkumu a dalších průzkumů dle závazných stanovisek, jehož provádění zajišťuje objednatel a poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;
		4. vytýčení inženýrských sítí na staveništi, geometrické a geodetické zaměření stavby;
		5. zajištění odvodu srážkových vod ze staveniště;
		6. provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;
		7. nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních;
		8. nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel geodetické zaměření stavby (polohopis, výškopis);
		9. koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
		10. pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno i za plného návštěvnického provozu;
		11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;
		12. součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
		13. účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele;
		14. zajištění staveništních napojovaných bodů energií, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Úhrada za spotřebované energie bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou se splatností 21 dnů;
		15. vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
		16. zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
		17. uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
		18. veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;
		19. splnění všech podmínek rozhodnutí správních orgánů, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi resp. investorovi, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.
	3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
	5. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy.
	6. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
	7. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této Smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.
	8. Oprávněná osoba objednatele, v této smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci technické (TDI) a osoba stavebního dozoru uvedené v záhlaví této smlouvy budou společně vykonávat funkci technického dozoru dle této Smlouvy (obě taky označené jako TDS nebo jen technický dozor). Osobu stavebního dozoru nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
	9. Objednatel a TDI, osoba stavebního dozoru nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
	10. Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou identické s TDI z pozice posuzování průběhu a kvality stavby.

# Doba plnění

* 1. Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:

a) **termín předání a převzetí staveniště:** **do 14 pracovních dnů** od účinnosti této smlouvy

b) **termín zahájení díla:** **do 7 dnů od** převzetí staveniště

c) **termín dokončení díla:** **do 20 měsíců od účinnosti**

d) **termín pro předání a převzetí díla:** objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do **14 kalendářních dnů** ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzval. Termín předání a převzetí díla si smluvní strany dohodnou telefonicky popř. emailem.

f) **termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště**: nejpozději do **10 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí díla.

4.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla. Součástí předání díla budou i dokumenty, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití apod., geodetické a geometrické plány.

4.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele omezit předmět díla či provádění díla ukončit např. z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

4.5 Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem a po odsouhlasení objednatelem protokolárně předán při převzetí staveniště.

4.6 V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase a nároky na součinnost objednatele.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této Smlouvy bude dokončeno v termínech dle harmonogramu uvedeného výše v tomto článku. Termíny uvedené v harmonogramu prací jsou pro zhotovitele závazné. Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými nálezy, a nemožnost provádět dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického výzkumu je důvodem k prodloužení termínu dokončení celého díla.

4.8 Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.

4.9 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění smlouvy i záruční doby pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění bude v minimální výši 5 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost. Zadavatel se zavazuje předložit kopii pojistné smlouvy objednateli do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

# Cena díla a platební podmínky

* 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí: **8 746 890,54 Kč**

(slovy: Osmmiliónůsedmsetčtyřicetšesttisícosmsetdevadesátcelýchpadesátčtyřikorun českých). K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

* 1. **Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí**

 **10 583 737,55 Kč**

**(slovy: Desetmiliónůpětsetosmdesáttřitisícsedmsettřicetsedmcelýchpadesátpět korun českých)**

DPH samostatně činí **1 836 847,01 Kč**

(slovy: Jedenmiliónosmsettřicetšesttisícosmsetčtyřicetsedmcelýchnulajedna korun českých).

* 1. Smluvní cena uvedená v bodě 5. 1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
	2. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě.
	3. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 5. 1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací ve výši podle nabídkového rozpočtu zhotovitele a zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení těchto prací. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cenu méněprací určí zhotovitel po souhlasu osoby vykonávající stavebního dozor.
	4. V případě, že dojde ke zvýšení rozsahu prací, postupuje objednatel pouze v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se dohodly, že nabídnutá cena víceprací nemůže převýšit cenu položkového rozpočtu podle nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že položka se v rozpočtu zhotovitele nevyskytuje, bude oceněna podle cenové soustavy. V případě, že se položka nevyskytuje ani v cenové soustavě, bude oceněna dohodou smluvních stran.
	5. Zhotovitel je povinen změnové listy předložit objednateli do 14 dnů od kontrolního dne, který konstatuje změnu a způsob rozsahu prací (vícepráce nebo méněpráce) Součástí změnového listu je i rozpočet změny.
	6. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele TDI a osobou stavebního dozoru. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
	7. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů poskytovatele finančních prostředků, činí **60 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli na adresu Národní památkový ústav, SZ Vizovice, nám. Palackého 376, 763 12 Vizovice.
	8. Faktura – daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
	9. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy objednatele a název stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 5. 10 této Smlouvy.
	10. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 30 dnů od předání a převzetí staveniště**, poskytnout objednateli originál záruční listiny (Bankovní záruky) ve sjednané výši, viz odst. 5. 13 této Smlouvy, platné po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků. Nepředá‑li zhotovitel záruční listiny odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení díla podle této Smlouvy v této lhůtě nebo předá záruční listiny (Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
	11. Bankovní záruku za řádné provedení díla je zhotovitel povinen udržovat **ve výši** **1 000 000 Kč** po celou dobu a to ode dne zahájení díla do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného při předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 4.2 této Smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem odstranění poslední z vad a nedodělků díla. O odstranění poslední z vad bude stranami doplněn předávací protokol uvedený v čl. IV. odst. 4.2 této Smlouvy.
	12. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. Bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 a 2035 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání Bankovní záruky.
	13. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky objednatelem doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem zakládá objednateli právo na odstoupení od Smlouvy.
	14. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 15 dnů) dnů ode dne skončení její platnosti.
	15. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla poskytnout objednateli originál záruční listiny (Bankovní záruky) **ve výši 500 000 Kč**, jejímž předmětem je odpovědnost za vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruky. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. Bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 a 2035 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění povinnosti zhotovitele k odstranění vad a nedostatků v záruční době podle této Smlouvy. Bankovní záruka bude platná po celou dobu trvání záruční lhůty. V otázkách souvisejících s bankovní zárukou na odpovědnost za vady se přiměřeně použijí ustanovení týkající se bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 5. 12 – 5.16 této Smlouvy.

# Záruka za jakost díla

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
	2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců na celé dílo**, a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
	3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
	4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
		1. neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
		2. hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
		3. nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
		4. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.

6.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této Smlouvy.

6.6. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

# Kontrolní dny

* 1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně (TDI, kastelán a osoba stavebního dozoru) a při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele, zástupců orgánu památkové péče (dále jen „kontrolní den“).
	2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. Na kontrolním dni předloží zhotovitel objednateli také vzorky všech prvků a konstrukcí, které předpokládá projektová dokumentace. Tyto vzorky budou na kontrolním dni protokolárně odsouhlaseny objednatelem. Protokol může být součástí zápisu z kontrolního dne, pokud s tím budou souhlasit obě smluvní strany a osoba stavebního dozoru.
	3. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1x za týden. Toto neplatí pro období, kdy stavba bude z důvodu klimatických nebo jiných podmínek zastavena.
	4. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
	5. Jednání kontrolního dne vede zástupce objednatele - osoba stavebního dozoru.
	6. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.
	7. Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osobu stavebního dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.

# Staveniště

* 1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
	2. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Stavba bude realizována v průběhu návštěvnického provozu. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit toto místo tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku objednatele i třetích osob.Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.
	3. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději **do 10 kalendářních dnů** po předání a převzetí předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději **do 10 kalendářních dnů** po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu. Zhotovitel je také povinen nahradit škod vzniklé třetím osobám, které vznikly před nebo při vyklizení staveniště.
	4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.
	5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem.
	6. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
	7. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na majetku státu. Dílo je realizované na národní kulturní památce a zhotovitel je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
	8. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na staveništi. Hlavním stavbyvedoucím je xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucím je xxxxxxxxxxxxxx. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně osoby hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit tuto osobu pouze za předpokladu, že bude nahrazena osobou minimálně stejně zkušenou, která bude splňovat požadavky na kvalifikaci dle odst. 3.1.3. zadávací dokumentace i počet referencí k hodnocení dle článku 7, odst. 7.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce SZ Vizovice – oprava střechy, komínových těles a podchycení stropu nad hlavním sálem. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění je frekventovaným turistickým cílem. Zhotovitel je povinen brát zvláštní ohledy na bezpečnost návštěvníků státního zámku a je povinen dbát pokynů objednatele.

# Smluvní pokuty

* 1. V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramů díla se sjednává se ve prospěch objednatele, smluvní pokuta ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5. 1 této Smlouvy za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín harmonogramu.
	2. V případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4. 1 nebo nepředložení Bankovní záruky v termínu podle čl. V. odst. 5. 13 a 5. 17 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. bodě 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení.
	3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou dokumentací a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. bodě 5. 1 této Smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. XI. odst. 11.4 této Smlouvy.
	4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. bodě 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
	5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
	6. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti oznámit poddodavatele, uvedené v odstavcích XII. odst. 12.5. až 12.7 smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
	7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku XII. odst. 12.3. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
	8. V případě porušení některé z povinnosti uvedených v čl. IV. odst. 4.9 nebo v čl. XII odst. 12.8 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
	9. Za porušení povinnosti specifikované v článku VIII. odst. 8. 8 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
	10. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
	11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
	12. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

# Přílohy

* 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 15. 9. 2017

Příloha č. 2: Závazná stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje,

Příloha č. 3: Stavební povolení

* 1. V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

# Ukončení smlouvy

* 1. Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:
		1. písemnou dohodou smluvních stran,
		2. písemnou výpovědí,
		3. odstoupením od smlouvy.
	2. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů.
	3. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. V. této Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
	4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
		1. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
		2. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.
		3. Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů.
		4. Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
		5. Opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku
		6. Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele
		7. Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku či vstoupil do likvidace.
	5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

# Ostatní ujednání

* 1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
	2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
	3. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se bezpečnosti a zabezpečení objektu SZ Vizovice, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
	5. Zhotovitel se zavazuje při předání staveniště předložit objednateli seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele předložit objednateli do 5 pracovních dní aktualizovaný seznam.
	6. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v seznamu poddodavatelů, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může dojít ke změně v osobě poddodavatele pouze v případě, že po uzavření této smlouvy:
		1. poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;
		2. vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení;
		3. poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost
		4. poddodavatel bude svou činnost vykonávat v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele.
	7. V případě zjištění skutečností uvedených v předchozím odstavci je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.
	8. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
	9. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené citovaným zákonem č. 309/2006 Sb., určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.
	10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
	11. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – fotodokumentace, popř. video dokumentace průběhu provádění díla zhotovené dle čl. III. odst. 3.3 této Smlouvy, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
	12. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
	13. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
	14. Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy za objednatele jako TDI, koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických nebo osoba stavebního dozoru, mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této Smlouvě. Toto ustanovení nevylučuje ustanovení čl. VIII. odst. 8.8. Smlouvy

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	2. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy.
	3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
	4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
	5. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
	6. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
	7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 13.11.2017 V Kroměříži dne 13.11.2017

Za zhotovitele: …………………………………….. Za objednatele: ……………………………………..

Martin Šrámek, jednatel TESLICE CZ s.r.o. Ing. Jan Slezák, ředitel