**Dodatek č.1**

**Smlouvy o dílo č. SHS 967/2017**

*uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*

**Článek 1. – Smluvní strany**

1. Objednatel:  **Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.**

spisová značka: C 14804 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo: Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25923099

DIČ: CZ25923099

statutární zástupce: Ing. František Zima, jednatel společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail : [vak@vak.vmnet.cz](mailto:vak@vak.vmnet.cz)

ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. František Zima, Ing. Josef Tupec

( dále jen Objednatel)

2)  Zhotovitel: **Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.**

spisová značka: C 83 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem: Sečská 570, 538 21 Slatiňany

IČ: 00655261

DIČ: CZ00655261

statutární zástupce: p. Františkem Plachý, jednatel společnosti

p. Janem Kolouch, jednatel společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

p. František Plachý, p. Jan Kolouch, Ing. Milan Jahn

(dále jen Zhotovitel)

**Preambule:**

Články díla tímto dodatkem neupravené případně i části upravených článků, které v tomto dodatku nejsou uvedeny, zůstávají v platnosti dle původně uzavřené smlouvy o dílo č. SHS 967/2017.

Tímto dodatkem č. 1 se původní znění Článku 3. Cena díla a Článku 4. – Čas plnění mění takto:

**Článek 3. – Cena díla**

1. Cena díla je sjednána jako cena smluvní nejvýše přípustná a činí:

**Cena bez DPH:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla: | 1.981.511,- Kč |
| *Dodávka a montáž ozubených kol a pastorků k hnacím jednotkám pojezdových mostů dosazovacích mostů 4+4 ks (4 ks pastorek + 4 ks ozubené kolo) včetně nových ložisek pro hnací a hnaná kola pojezdových mostů (16 ks)* | *160.000,- Kč* |
| *Dodávka a montáž VAG ZETA® Deskové šoupátko DN 300 PN 10 s elektropohonem AUMA SA 07.6 (2 ks)* | *140.000,- Kč* |
| **Cena díla celkem** | **2.281.511,- Kč** |

**Článek 4. – Čas plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění díla: od 01.08.2017

Dokončení: do 30.11.2017

Ve Vysokém Mýtě dne: 15.10.2017             Ve Slatiňanech dne: 15.10.2017

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………                                         …………………………

Ing. František Zima František Plachý

jednatel společnosti