        Smlouva o dílo

        Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Domov Na zámečku Rokytnice,příspěvková organizace
        zastoupený JUDr. Evou Fabovou, ředitelkou
        Rokytnice č.p. 1, Rokytnice 751 04
        IČO:61985911

 Zhotovitel: Stavby – opravy – rekonstrukce
        Horák Zdeněk
        U Tenisu 7, Přerov 750 02
        IČO:12687146
        DIČ:CZ 6605310052

        Čl. II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele stavební práce a dodávky na akci: Oprava příjezdové plochy k prádelně v areálu zámku v Rokytnici.

        Čl. III. Cena díla

Nejvýše přípustná cena díla činí včetně DPH: 96.394,-Kč a je specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

        Čl. IV. Dodací podmínky

Termín zahájení bouracích a stavebních prací: 16. 11. 2017
Termín dokončení stavebních a bouracích prací: 27.11. 2017

Termín dokončení díla se prodlužuje v případech,kdy zhotovitel nemohl svému
závazku dostát pro překážky v práci na straně objednatele nebo jiné okolnosti
nezaviněné zhotovitelem.

        Čl. V. Záruka na dílo

 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmětné dílo v délce trvání 24 měsíců
 ode dne podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem.

        Čl. VI. Platební podmínky

 Úhrada ceny díla bude provedena proti faktuře vystavené zhotovitelem,
 podloženým soupisem provedených prací,se splatností 14 dní od doručení.

        Čl. VII. Povinnosti zhotovitele

  Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen odstraňovat
  na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní činností.
  Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem zajistí zhotovitel na vlastní
  náklady odstranění veškerých následků havárie nebo škody v nejkratším možném
  termínu.

        Čl. VIII. Další ujednání

  Zhotovitel po jeho dokončení dílo předá objednateli, o čemž bude pořízen
  předávací protokol. Termín předání je zhotovitel povinen oznámit objednateli
  nejméně tři dny předem.

        Čl. IX Pokuty

  Při nesplnění povinností zhotovitele předat dílo v dohodnutém termínu,uhradí
  zhotovitel objednateli smluvní pokutu a to ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý
  započatý den zprodlení.
  Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky
  každý započatý den prodlení s opožděným placením faktur.

        ČL. X Závěrečná ujednání

  Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen písemnou dohodou
  obou smluvních partnerů,jinak jsou neplatné.
  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  Zveřejnění v registru smluv provede kupující po podpisu smlouvy oběma smluvními
  stranami.

  V Přerově 25.10.2017

................................................... ..............................................
        za objednatele za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Stavba :		Domov Na zámečku Rokytnice, přjezd do prádelny

Objekt :		zámek
Místo :		Rokytnice

Zhotovitel :		Horák Zdeněk
		Mervartova 3380/4a
	750 00	Přerov

Objednatel :		Domov Na zámečku Rokytnice
		Rokytnice č.p.1
	750 04	Rokytnice
			Vypracoval : Horák Z.
			Dne : 25.10.2017

Rekapitulace ceny
Cena stavby bez DPH 83 821,00 Kč / DPH 15 % 12 573,00 Kč / Cena celkem s DPH 96 394,00 Kč

Rekapitulace stavebních dílů
Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 452,00	13,73842
96	Bourání konstrukcí	24 571,80	0,00000
97	Prorážení otvorů	12 810,36	0,00000
783	Nátěry	27 986,40	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
	63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 452,00		13,74	.
1	631 31-3621.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	5,60	m3	3 295,00	18 452,00	13,74	0,0
	96 Bourání konstrukcí				24 571,80		0,00	.
2	965 20-0012.RA0	Bourání mazanin betonových	5,61	m3	4 380,00	24 571,80	0,00	0,0
	97 Prorážení otvorů				12 810,36		0,00	.
3	979 08-3111.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	12,43	t	37,60	467,37	0,00	0,0
4	979 08-6213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	12,43	t	674,00	8 377,82	0,00	0,0
5	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	12,43	t	319,00	3 965,17	0,00	0,0
	783 Nátěry				27 986,40		0,00	.
6	1	protiskluz stěrka ALF BL 100	46,80	m2	598,00	27 986,40	0,00	0,0
Celkem za stavbu 83 821 ,- Kč					83 820,56		13,74	.