**DODATEK č. 1**

**K SOUHRNU SMLUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**Tento Souhrn smluvních dohod** byl sepsán mezi

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Tel.: +420 585 153 150

Mail: skacel@mestolitovel.cz

Jednající:

 - ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Potužák, starosta města

 - ve věcech technických: Skácel Miroslav, vedoucí odboru MHaSI

(dále jen **"objednatelem")** na jedné straně

a

**ENVIROX, s. r. o.**

se sídlem: Formanská 47, 149 00 Praha 4 – Újezd

korespondenční adresa: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Perštejnem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177795

DIČ: CZ248 24 968

Tel.: +420 734 231 944

Mail: info@envirox.eu

Jednající:

 - ve věcech smluvních: Patrik Štecha, jednatel, tel.:734 231 944,

 - ve věcech technických: Patrik Štecha, jednatel, mail: pstecha@envirox.eu

 (dále jen "**dodavatelem/zhotovitelem**") na straně druhé.

**Důvod dodatku:**

**Větší náročnost prací a celkový objem těženého materiálu s využitím další přídavné technologie sacího bagru**

Na základě cenové nabídky, která byla předmětem podepsané smlouvy SML/0110/2017/MH bylo počítáno s cca 30-50 % zanešení kanalizace. Při realizaci již v obci Březové jsme zjistili téměř na každém úseku zanesení od 70-100 % profilu kanalizace. Na tento fakt jsme pana Navrátila upozornili dle emailové korespondence ze dne 12.6.2017. Se stavem prováděného čištění kanalizace včetně fotodokumentace na stavbě a nefunkčnosti kanalizace v obci Březové, jsme vyčerpali téměř celý rozpočet na obě obce.

Následně při osobní prohlídce stavby s panem Skácelem v Rozvadovicích jsme museli konstatovat stejnou situaci a dle osobní dohody s panem Skácel jsme se rozhodli požádat o využití článku 4.4., ve kterém jsou ustanoveny podmínky pro vícepráce a požádat Vás tímto o zhodnocení této situace s možností dokončení celého projektu, jako objektivní nepředvídatelnost při uzavření smlouvy a nezbytnosti k funkčnosti služby a to na základě tohoto dodatku, který bude obsahovat určení nezbytných prací a dohodu o zvýšení ceny na základě využití prací sacím bagrem.

 Jedná se o 100 % zanesenou kanalizaci v délce 950 m.

- Rozvadovice – odtěžení kanalizace se 100 % zanesením

Na základě zjištěného stavu v obci Rozvadovice, kdy jsme zjistili 100 % zanesení dešťové kanalizace, jsme navrhli jiný technologický postup, a to zajištěním dvou vozidel (recyklační kombi vůz na čištění a sací bagr na odsávání těžkého materiálu). Při čištění jednoho úseku bylo odtěženo 3,5 tuny pomocí recyklačního vozu, což se ale ukázalo jako neefektivní. Proto je navržena změna technologického postupu k urychlení a dokončení prací. Pro úspěšné odtěžení materiálu je nutné kombinovat obě technologie, a to především odsávání těžkého materiálu (kameny cihly, železa…) speciálním sacím bagrem.

Kombinací obou servisních vozidel bychom byli schopni dokončit zakázku cca za 4-5 dní.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na navýšení realizovaných prací stavby dle smlouvy **„SML/01010/2017/MH“**.

Cena bude navýšena, a to o práce sacím bagrem v kombinaci s recyklačním čistícím vozem a to v maximální možné výši:

125.000 Kč bez DPH, slovy: jednostodvacetpěttisíckorunčeských

Termín realizace těchto stavebních části: po odsouhlasení objednatelem ihned k nástupu do 48 hodin

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě dodavatel/ zhotovitel.

Platnost a účinnosti tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho podpisem oběma smluvními stranami.

Dodatek byl schválen na zasedání Rady města Litovel dne 20. července 2017.

Za objednatele: Za dodavatele:

V Litovli, dne: 25. 07. 2017 V Praze, dne: 25. 07. 2017

………………………………. ……………………………….

Ing. Zdeněk Potužák Patrik Štecha, jednatel

starosta města  **ENVIROX, s. r. o.**