# Smlouva o spolupráci

**za účelem realizace projektu „Minimalizace šikany“**

# Smluvní strany

**AISIS, z. ú.**

**Se sídlem: Floriánské nám. 103, 272 00 Kladno**

**Zastoupen: Martinem Ježkem, ředitelem**

**IČ: 67798853**

**DIČ: CZ67798853**

**(dále jen „realizátor“)**

**a**

**Základní škola Žižkov**

**Se sídlem: Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora**

**Zastoupená: PaedDr. Alenou Kotrbovou**

**IČ: 70877572**

**(dále jen „zapojená škola“)**

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva“)**

# Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci realizátora a zapojené školy na projektu „Minimalizace šikany v Kutné Hoře“.
2. Projekt "Minimalizace šikany v Kutné Hoře" sestává z těchto projektových aktivit:
3. Tři vzdělávací moduly A, B, C = vzdělávání celkem 56 hod, 3 x 2 dny
4. Workshop "Tvorba akčního plánu proti šikaně" = 8 hod, 1 den
5. Supervize v celkovém rozsahu 25 hod, minimálně 5 návštěv během 5 měsíců.

1. Strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost tak, aby účel této smlouvy mohl být úspěšně naplněn. Prohlašují proto, že jsou připraveny a mají (každá z nich) dostatečné finanční, materiální, personální a technické kapacity ke splnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy.

# III. Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu dále popsaným způsobem:

1. **Realizátor** v průběhu projektu bude provádět tyto činnosti:
	* 1. Plánuje a koordinuje všechny aktivity projektu v dostatečném předstihu a v součinnosti se zapojenou školou tak, aby termíny a podmínky byly akceptovány oběma stranami smlouvy.
		2. Informuje zapojenou školu o případných změnách termínů akcí projektu v dostatečném předstihu. Za dostatečný předstih se považuje období alespoň šesti týdnů, pokud ke změně termínu nedojde bez zavinění realizátora v termínu kratším – potom je realizátor povinen informovat školu bez zbytečného odkladu.
		3. Realizuje vzdělávací akce v dohodnutém rozsahu, odpovídá za odbornou kvalitu vzdělávacích akcí a jejich akreditování v systému DVPP. Realizace vzdělávací akce znamená zajistit:
			+ vhodné lektory – trenéry – supervizory
			+ pomůcky a výukové materiály potřebné k realizaci vzdělávání
			+ dopravu a pobyt lektorů v místě konání akce
			+ zpětnou vazbu a vyhodnocení kvality vzdělávání
			+ ekonomickou administraci a dokumentaci vzdělávací akce
		4. Kontakty realizátora:
			+ Milan Kotík, manažer projektu, e-mail XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX – stížnosti, změny smlouvy, návrhy změn v projektu
			+ Zdeňka Andělová, koordinátorka projektových aktivit, e-mail XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX – domlouvání podrobností vzdělávacích akcí při realizaci.
2. **Zapojená škola** zajistí součinnost při realizaci projektu zejména v těchto parametrech a činnostech:
3. Vedení školy zajistí účast dohodnutého počtu pedagogických pracovníků - zaměstnanců školy (viz příloha 1.) v dohodnutém rozsahu a struktuře projektových aktivit (vzdělávacích akcí) – viz bod 2.2.
4. Pokud se některý ze zapojených pedagogů nemůže dlouhodobě účastnit aktivit projektu, zavazuje se zapojená škola o této skutečnosti neprodleně informovat manažera projektu a podle jeho rozhodnutí zapojí/nezapojí dalšího pedagoga
5. Vedení školy zajišťuje komunikaci mezi realizátorem a delegovanými účastníky zapojené školy. Zapojení účastníci absolvují vzdělávací aktivity dobrovolně. Vedení zodpovídá za to, že všichni zapojení účastníci mají reálnou představu o rozsahu vzdělávacích aktivit projektu a cílech projektu a očekávaných přínosech ve vlastní škole.
6. Zapojená škola se podílí na realizaci vzdělávacích akcí zejména:
	* bezplatným poskytnutím vhodných prostor pro vzdělávací akce dle možností školy a specifikace realizátora, včetně vybavení, přípravy prostor a zapůjčení techniky
	* v případě, že se v zapojené škole koná vzdělávací akce, zajišťuje občerstvení pro účastníky v průběhu vzdělávání za úhradu nákladů
	* zabezpečením dopravy účastníků své školy do místa vzdělávacích akcí na vlastní náklady (tzn. doprava účastníků nebude hrazena z projektu)
7. Zapojená škola souhlasí s fotodokumentací akcí v rámci projektu určených pro pedagogy.
8. Zapojená škola vstupuje do projektu s vědomím, že účastí v projektu jí mohou vznikat interní náklady (např. na úhradu mezd při suplování, tisk, doprava, poplatky za telefonování), které nejsou hrazeny z projektu.
9. Kontakty na zapojenou školu:

PaedDr. Alena Kotrbová, ředitelka školy, tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

# IV. Cena zakázky

4.1 Zapojená škola zaplatí za účast v projektu realizátorovi částku, která je vypočítána jako podíl na nákladech celého projektu. Pro každou školu je cena stanovena v příloze č. 1 této smlouvy. Cena je kalkulována vč. DPH.

4.2 Ceny je splatné ve dvou částkách, na základě vystavených faktur. První část 40 000,- Kč bude fakturována v listopadu 2017, zbylá část 78 746,- Kč po skončení všech projektových aktivit.

# V. Trvání smlouvy

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do doby ukončení realizace projektu a jeho závěrečného vyúčtování. Dohodou stran může být smlouva ukončena i dříve.

5.2 Pokud kterákoli ze stran smlouvu závažným způsobem poruší některou z povinností vyplývající pro ni z této smlouvy nebo z platných právních předpisů, může kterákoliv strana smlouvu vypovědět.

# VI. Ostatní ustanovení

6.1 Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost, která by bránila uzavření této smlouvy; k uzavření smlouvy nejsou vyžadovány žádné souhlasy třetích stran či orgánů veřejné moci a pokud ano, byly tyto souhlasy dány a osoby, které podepsaly tuto smlouvu k tomu byly oprávněny.

6.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

6.3 Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

6.4 Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

6.6 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona 340/2015 sb.

V Kladně dne 6.10.2017 V Kutné Hoře dne 6.10.2017

Martin Ježek, statutární zástupce. PaedDr. Alena Kotrbová, ředitel školy

 (Realizátor) (Spolupracující škola)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | učitelé | vedení | celkem | cena |
| ZŠ Žižkov | 10 | 4 | **14** | **118 746** |
| ZŠ Jana Palacha | 11 | 4 | **15** | **124 308** |
| ZŠ TGM Milovice | 7 | 10 | **17** | **135 432** |
| ZŠ Církvice | 2 | 2 | **4** | **42 686** |
|  |  |  | **50** | **421 172** |

**Příloha 1.:** Přehled počtu účastníků jednotlivých škol a cena