DODATEK  č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 				Město Lysá nad Labem

se sídlem:			Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

zastoupen: 			Ing. Karlem Otavou, starostou města

IČ: 			00239402

DIČ:			CZ00239402

Bankovní spojení:  	Česká spořitelna a.s., pobočka Lysá nad Labem

Číslo účtu: 		 80039-0504268369/0800

II. Zhotovitel:                                             LOUČKA Pardubice s.r.o.

se sídlem:                              Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

zastoupen:                              Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti

IČ:                               45537453

Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 		  č.ú. 17103 - 524/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v  Hradci Králové v oddíle C složce 1706

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti

tel: 602571442  e-mail: loucka@konektel.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky  názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“ (dále: „dodatek smlouvy“).

Úvodní ustanovení

V průběhu realizace stavebních prací (realizace předmětu díla) byla zjištěna nutnost zbourání a nového vyzdění delšího úseku ohradní zdi, než bylo zadavatelem-objednatelem díla vymezeno v původních zadávacích podmínkách výběrového řízení, jež předcházelo uzavření smlouvy.  Místo v projektové dokumentaci uvažované délce 30 bm bude nutné kompletně ubourat a vyzdít dalších 43 bm ohradní zdi. Také je nutné na stavbu dodat větší množství nové opuky, než předpokládala předaná projektová dokumentace.

Dle vzájemné dohody smluvních stran (se souhlasem s pracovníky NPÚ) nebude na této části zdi v délce 73 bm realizována hrubá omítka, z tohoto důvodu také dochází ke zvýšené pracnosti zakázky, neboť musí být provedeno pohledové řádkové zdění, výběr a opracování kamene, spárování a hydrofobizační nátěr.

Důvodem dohody smluvních stran o prodloužení termínu plnění předmětu díla je zvětšený rozsah a zvýšená náročnost stavebních prací nutných k provedení opravy ohradní zdi- ke zdárnému dokončení díla.

Znění a obsah uzavřeného dodatku smlouvy

Smluvní strany se dnešního dne dohodly, že v Článku 2. uzavřené smlouvy o dílo  -Místo a doba plnění díla se nahrazuje text odstavce 2.2.3 tímto novým textem:

2.2.3 Termín dokončení celého díla: do 160ti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek smlouvy má 2 strany, je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Rada města Lysé nad Labem odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením č. ........ dne ............. 2017.

V Pardubicích  dne    …………….	                                V Lysé nad Labem dne....................

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.                     Objednatel: Město Lysá nad Labem

……………………..                                             		 ………………………….

Ing. Loučka Radek         					Ing. Karel Otava

jednatel společnosti                                                               starosta města