Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 12/2017

Evidenční číslo objednatele dodatku smlouvy o dílo **SML/0067/2017/MH/1**

na zhotovení stavby

 ***„Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – II. etapa K. Sedláka“***

1. **Smluvní strany:**

 Objednatel: **Město Litovel**

 Nám. Přemysla Otakara 778

 784 01 Litovel

 Zastoupení Ing. Zdeněk Potužák, starosta

 IČ: 00299138

 DIČ: CZ00299138

 Další osoby oprávněné jednat:

 ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Potužák, starosta

 ve věcech dohledu objednatele: Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI

ve věcech technického dozoru stavby: Petr Navrátil, referent odboru MHaSI

*(dále jen „objednatel”)*

 Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**

 Masarykova 34, 772 00 Olomouc

 Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

 IČ: 00576832

 DIČ: CZ00576832

 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

 č.ú.: 367344811/0100

 Další osoby oprávněné jednat:

 ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

 (*email:cernocky@modos-olomouc.cz,tel.737 916 654)*

 ve věcech technických: Ing. Kučera Petr, vedoucí výroby

 (*email:* *kucera@modos-olomouc.cz**, tel. 732 725 226)*

*Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.*

*(dále jen „zhotovitel“)*

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 3.4.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 12/2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu **„Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – II. etapa K. Sedláka“.**

III.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

# Článek III. Doba plnění, harmonogram a místo plnění

Nový termín dokončení díl se sjednává ke dni: 8.9.2017

Důvody změny termínu dokončení:

- práce na přeložkách plynovodu. Konkrétně výšková úprava plynovodního potrubí, prováděná provozovatelem na žádost města Litovel.

# Článek IV. Cena díla

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle SoD bez DPH  | **7 273 058,12 Kč** |
| DPH dle SoD (21 %) | 1 527 342,21 Kč |
| Cena dle SoD včetně DPH | 8 800 400,33 Kč |
| Dodatek č. 1 bez DPH  |  **354 888,83 Kč** |
| DPH dle dodatku č. 1 (21 %) |  74 526,65 Kč |
| Celková cena vč. ZL č. 1 bez DPH | **7 627 946,95 Kč** |
| DPH vč. ZL č. 1 (21 %) | 1 601 868,86 Kč |
| Celková cena vč. ZL č. 1 s DPH | **9 229 815,81 Kč** |

VI.

# Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy byl schválen na jednání 60. schůze RM dne 07. 09. 2017
2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran
4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Litovli dne: 07. 09. 2017 V Olomouci dne: 31. 08. 2017

 ---------------------------------- -----------------------------------

**za objednatele za zhotovitele**

Ing. Zdeněk Potužák, starosta Zdeněk Černocký, jednatel společnosti