**Dodatek č. 1**

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A – 002912 – 00**

**„Stavební úpravy fasády domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“**

**Uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO: 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu: 5070112/0800

E-mail: [podatelna@mususice.cz](mailto:podatelna@mususice.cz)

Tel.: 376 540 111

Fax.: 376 540 112

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel : ALDAST, spol. s r. o.**

se sídlem Heydukova 152

IČO : 45023140

DIČ : CZ45023140

Zastoupený Jiřím Podskalským, jednatelem

Společnost zapsána u: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 1255

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.

Číslo účtu: 2501155237/2010

E-mail: aldast@aldast.cz

Tel.: 727 946 086, 727 822 168

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. **A – 002912 – 00 se mění ustanovení čl. VI. Doba a místa plnění, odst. 2**takto:

**VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ**

2. Termín dokončení nejpozději do 31. 12. 2017. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této Smlouvy. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A-002912-00 se nemění a zůstávají v platnosti**.

Přílohy:

* Žádost a odůvodnění zhotovitele o prodloužení termínu

Schváleno radou města dne 30. 10. 2017, usnesením č. 639.

V Sušici dne7.11.2017 Ve Strakonicích dne 7.11.2017

…………………………………… ………………………………….

Za objednatele Bc. Petr Mottl Za zhotovitele Jiří Podskalský

Starosta města Jednatel společnosti