Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: RU_17_001_00_00_strategický dokument

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Klatovská teplárna a.s.

se sídlem:		Jateční 660/2, 339 01 Klatovy

IČ:			49790960

DIČ:			CZ49790960

Zastoupená:	            Ing. Petrem Beránkem, členem představenstva

Kontaktní osoba objednatele:

p. Emil Strádal, vedoucí obchodního úseku

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Klatovy

Číslo účtu:		72835963/0300

Zapsaný v: obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 404

2. Zhotovitel:		Tanreb Energo, s.r.o.

se sídlem:		Vysoká Pec 237, 262 41 Bohutín

IČ:			28472985

DIČ: 			CZ28472985

Jednající:		Ing. Petr Bernat, jednatel

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Příbram

Číslo účtu:		269672766/0300

Zapsaný v:	obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 144142

II.

Preambule

Požadavek na vypracování Strategického dokumentu vývoje společnosti Klatovská teplárna a.s. ze strany orgánů Města Klatovy vznikl v průběhu roků 2015 a 2016 v souvislosti s diskusemi vedenými současně s úvahami o vstupu strategického partnera do společnosti a s přípravou projektu ekologizace kotle K4.

Základní teze týkající se obsahu Strategického dokumentu byly uvedeny v příloze č. 5 Studie proveditelnosti Ekologizace kotle K4. Tyto teze byly následně rozpracovány do formátu uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy – Strategický dokument vývoje společnosti – struktura dokumentu.

Hlavním cílem a výstupem Strategického dokumentu bude posouzení budoucí existence společnosti ve vztahu k budoucímu tržnímu prostředí v prostředí budoucích legislativních požadavků.

III.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je vypracování a dodání díla „Strategický dokument vývoje společnosti Klatovská teplárna a.s.“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.

- Součástí plnění této smlouvy bude účast zhotovitele při projednání a schvalování Strategického dokumentu (SD) v orgánech objednatele (Představenstvo a Dozorčí rada) a orgánech Města Klatovy (Rada města Klatovy – valná hromada objednatele), dále jen v orgánech.

- Marketingový  průzkum bude zpracován ve vhodném formátu.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu podle článku V. této smlouvy.

- Dílo bude předáno ve třech  vyhotoveních v listinné formě a ve dvou elektronických vyhotoveních na CD. Dílo bude zpracováno ve formátech WORD, EXCEL a Adobe Reader.

IV.

# Termíny plnění

- Práce na zpracování Strategického dokumentu budou zahájeny neprodleně po uzavření této smlouvy.

- Koncept Strategického dokumentu bude předložen k projednání do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Uvedený termín mj. umožní zapracovat do SD reálné výsledky provozu odsíření.

- Konečná revize Strategického dokumentu bude předána do 2 měsíců od projednání konceptu v orgánech (představenstvo, dozorčí rada). Období projednání konceptu SD v orgánech se předpokládá v délce 1 měsíce a je pokládáno za protiplnění objednatele za spolupůsobení zhotovitele. Termíny projednání konceptu Strategického dokumentu v orgánech budou určeny následně dohodou smluvních stran s tím, že počet jednání je omezen celkem na 4 jednání.

- Předpokládaný (modelový) harmonogram prací je následující:

| Zahájení prací |  |  | 1. 10. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sběr dat a vypracování konceptu SD | 31. 3. 2018 |
| Projednání konceptu SD v orgánech (představenstvo a dozorčí rada objednatele) | 30. 4. 2018 |
| Konečná revize SD a schválení SD radou města Klatovy (valnou hromadou objednatele) |  |  | 30. 6. 2018 |

5.  Zhotovitel není v prodlení v případě prodlení objednatele s protiplněním uvedeným v článku III., odst.

2., resp. článku IV., odst. 3. a v článku VI. této smlouvy s tím, že termín plnění ze strany zhotovitele se

prodlužuje o dobu prodlení objednatele se svým protiplněním.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude akceptovat předání konceptu SD a konečné revize SD i

před termíny plnění uvedenými v článku IV. odstavci 4. této smlouvy.

V.

Cena a platební podmínky

- Smluvní cena za předmět díla uvedený v článku III. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná ve výši:

183 900,-- Kč bez DPH

38 619,-- Kč DPH 21%

222 519,-- Kč včetně DPH

- V případě změny sazby DPH bude tato účtována ve výši dané aktuálními daňovými předpisy platnými v době fakturace.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně.

  - Záloha ve výši 30 000,- Kč bez DPH bude objednatelem zaplacena na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu této smlouvy.

  - Platba ve výši  122 000,- Kč bez DPH bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání konceptu Strategického dokumentu k projednání v orgánech. V této faktuře bude vyúčtována poskytnutá záloha uvedená v odst. 3.1.

  - Platba ve výši 20 000,- Kč bez DPH bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po projednání konceptu Strategického dokumentu k projednání v orgánech (představenstvo a dozorčí rada objednatele).

  - Platba ve výši  41 900,- Kč bez DPH bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání konečné revize Strategického dokumentu a schválení SD radou města Klatovy (valnou hromadou objednatele).

- Podkladem každé fakturace podle článku V., odst. 3 bude zástupci obou smluvních stran podepsaný předávací protokol.

- Faktury budou doručovány v elektronické formě na e-mailovou adresu klat.teplarna@klatep.cz i tištěné formě na adresu sídla objednatele uvedenou v článku I. této smlouvy.

- Splatnost všech faktur bude 30 dní od jejího doručení objednateli.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související se zpracováním předmětného díla, včetně dvou analýz SWOT, zpracování marketingového průzkumu ve vhodném formátu, cestovného, ubytování, apod.

- Případné vícepráce, např. spojené s větším počtem projednání konceptu SD než je uvedeno v článku IV., odst. 3 nebo v případě rozšíření předmětu plnění budou oceněny v hodinové sazbě ve výši 550,- Kč/hod bez DPH a kilometrovným ve výši 6,50 Kč/km bez DPH, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI.

Protiplnění objednatele

1.    Protiplnění objednatele se sjednává jako bezúplatné v následujícím rozsahu:

1.1.Poskytnutí podrobné energetické bilance objednatele za poslední 3 roky, tj. za roky 2014, 2015 a 2016,

včetně standardně zpracovávaných Komentářů k bilanci výroby tepla a elektřiny.

Z energetické bilance musí být zřejmé údaje o primárním palivu, výrobě tepla, rozvodu tepla, prodeji

tepla a ztrátách tepla, a to jednotlivě po jednotlivých zdrojích tepla a oblastí rozvodu tepla. Specifická

energetická bilance bude věnována odběratelům páry.

1.2.Poskytnutí výrobních a odběrových diagramů tepla v rozsahu v jakém má tyto informace objednatel k

dispozici, pro posouzení umístění KJ na kotelně Plánická a na dalších kotelnách, u kterých bude zjištěn

předpoklad instalace KJ.

1.3.Poskytnutí kalkulací cen tepelné energie za roky 2014, 2015 a 2016 a plánované kalkulace ceny

tepelné energie na rok 2017,  případně na rok 2018.

1.4. Poskytnutí seznamu provozovaných kotelen a výměníkových stanic s uvedením jejich výkonových

parametrů a parametrů topných médií. V případě kotelen budou poskytnuty informace o typech a stáří

instalovaných kotlů.

1.5. Poskytnutí podrobné aktuální a budoucí topologie provozovaných kotelen, výměníkových stanic a

rozvodů tepla s uvedením parametrů topného média, dimenzí a provedení. Předat aktualizovaná

schémata odběrů tepla zpracovaných a předaných objednatelem zpracovateli v rámci předání podkladů

pro zpracování Studie „Posouzení stavu a vývoje Klatovské teplárny,a.s.“ zpracované společností

Tanreb Energo, s.r.o. v červenci 2012.

1.6. Poskytnutí cen nakupovaných energií (uhlí, zemní plyn, topné oleje, elektřina) a komodit (voda,

vápenec).

1.7. Poskytnutí informací o dlouhodobosti uzavřených smluv na nákup a prodej energie.

1.8. Poskytnutí informací o způsobu a nákladech na ukládání popelovin a produktu odsíření.

1.9. Poskytnutí informací o plánovaných servisních a investičních akcí do roku 2024 (pokud tyto

informace má objednatel k dispozici).

1.10. Poskytnutí všech platných strategických dokumentů (studie, projektové záměry, energetický audit,

apod.).

1.11. Poskytnutí odborných technických a ekonomických informací vedoucích k upřesnění, vysvětlení a

doplnění předaných dokumentů a informací.

1.12.Umožnění prohlídek jednotlivých provozovaných zařízení a pořizování fotodokumentace.

1.13. Udělení Plné moci pro jednání se třetími stranami v rozsahu plnění předmětu této smlouvy. Smluvní

strany nepředpokládají, že ze součinnosti třetích stran vzniknou nějaké náklady. Pokud by takové

náklady přesto vznikly, uhradí je zhotovitel.

1.14. Poskytnutí průběžných konzultací a připomínek k jednotlivým revizím SD.

2.    Protiplnění uvedená v článku VI., odst. 1.1, 1.3,  budou zhotoviteli poskytnuta objednatelem ke dni

podpisu této smlouvy.

3.    Protiplnění uvedená v článku VI., odst. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 a 1.13 budou zhotoviteli

poskytnuta objednatelem do 1 měsíce od uzavření této smlouvy.

4.   Protiplnění uvedená v článku VI., odst. 1.9, 1.10 a 1.12 budou zhotoviteli poskytována objednatelem

průběžně.

VII.

Smluvní pokuty

- Při prodlení s plněním díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s tím, že prvních 30 dní prodlení nebude penalizováno.

- Smluvní pokuta z prodlení při placení na straně objednatele činí 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení s tím, že prvních 30 dní prodlení nebude penalizováno.

- Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve smyslu právních předpisů.

VIII.

Záruky za dílo

- Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v trvání dvou let od předání a převzetí díla.

- Za vady díla se nepovažují důsledky vyplývající ze změny nebo uplatnění předpisů týkajících se problematiky předmětného díla pokud tyto změny nastaly po předání a převzetí díla objednatelem.

- Za vady díla se dále nepovažují důsledky vyplývající z chybných nebo neúplných podkladů poskytnutých objednatelem. V takovém případě se pokládá předané dílo za splněné a vady budou odstraněny na základě dohody smluvních stran za úplatu.

- Při zjištění vady objednatel vadu označí, podrobně specifikuje a písemně upozorní zhotovitele. Zhotovitel bezplatně a v co nejkratším termínu odstraní prokazatelné vady, které mu byly takto oznámeny.

- Drobné vady díla formálního charakteru, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele. V případě zjištění těchto vad bude zápisem stanovena lhůta jejich odstranění.

- Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené neautorizovaným přenosem předmětu díla na jiné objekty, než které jsou předmětem této smlouvy a následným nekvalifikovaným použitím díla pro potřeby rozhodování ve sféře veřejnoprávní a soukromoprávní.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

- Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele, opravňujícím objednatele odstoupit od této smlouvy je prodlení zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně zhotovitele, delším než 30 dní.

- Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je prodlení objednatele při poskytování kteréhokoli protiplnění objednatele uvedeném v článku VI. této smlouvy delším než 15 dnů.

- Účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Po oznámení písemného odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran zhotovitel neprodleně přeruší práci a smluvní strany dohodnou do 1 týdne po obdržení písemného oznámení v samostatném protokolu podmínky vyrovnání. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

- V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu odstoupením od smlouvy prokazatelně vznikla.

X.

Doložka o informacích

- Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.

- Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek uzavření smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.

- Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, veškeré podklady a informace  která byla objednatelem předána, a to včetně zhotovitelem pořízené fotodokumentace (dále pouze "dokumentace"), použije výhradně ke zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné subdodavatele. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli.

- Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla.

- Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě poskytnutí informací auditorům.

XI.

Závěrečná ujednání

- Závazky, práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně jejími dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel a zhotovitel.

XI.

Přílohy

Příloha č. 1 – Strategický dokument vývoje společnosti – struktura dokumentu.

V Klatovech dne 27. 9. 2017				V Bohutínu dne

Za objednatele:					 Za zhotovitele:

Ing. Petr Beránek					 Ing. Petr Bernat

člen představenstva				             jednatel