**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  Stavitelství – Mutl, s.r.o.

Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:  **6Erkbeq**

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 29016037

DIČ: CZ29016037

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **160 122**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu stavby „Polní cesty VPC12 a VPC13a v k.ú. Suchdol u Kutné Hory“ (doloženo zápisy ve stavebním deníku) dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla.

Původní znění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 20. 11. 2017**
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
3. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2017. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
4. Termín zahájení stavebních prací: 22. 9. 2017
5. Termín dokončení stavebních prací: **20. 11. 2017**
6. Termín předání a převzetí díla: **20. 11. 2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 30. 11. 2017**
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
3. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2017 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
4. Termín zahájení stavebních prací: 22. 9. 2018
5. Termín dokončení stavebních prací: **30. 11. 2017**
6. Termín předání a převzetí díla: **30. 11. 2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kutné Hoře dne | V Kutné Hoře dne |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. Mariana Poborská**  **vedoucí pobočky** |  |