**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

 v technických záležitostech oprávněn jednat:

 Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

 Tel.:

 E-mail:

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení:

 Číslo účtu:

 IČO: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  **Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**

 zastoupený:

 Adresa: **Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice**

 Tel./fax:

 e-mail:

 ID DS:  **meu26di**

 v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 tel./fax:

 e-mail:

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 IČO: **28447085**

 DIČ: **CZ28447085**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze,** oddíl **C,** vložka **142142**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Během realizace polní cesty C9 v k.ú. Církvice byly zjištěny nesrovnalosti položkového rozpočtu s projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci je uvedeno, že v místech křížení s VTL plynovodem (km 0,189) a s produktovodem (km 0,196) budou položeny silniční panely v celé šíři vozovky. Použití rozebíratelných silničních panelů místo asfaltové vrstvy je podmínka správců sítě, jejichž souhlas s provedenou stavbou je nutné předložit ke kolaudaci. V položkovém rozpočtu ovšem chyběla položka Silniční panely a konstrukční vrstvy Asfaltový beton vrstva podkladní, Postřik živičný a Asfaltový beton vrstva obrusná byly počítány na celou plochu polní cesty. Na základě našeho upozornění zpracoval projektant opravený položkový rozpočet, kde jsou doplněny silniční panely a odečtena jejich plocha z asfaltových vrstev.

Cena díla se na základě výše uvedeného mění následovně:

**Původní znění:**

Celková cena za provedení díla bez DPH činí **2 849 000,-** Kč

DPH 21% činí **598 290,-** Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **3 447 290,-** Kč.

**Nové znění:**

Původní cena za provedení díla bez DPH činí **2 849 000,- Kč**

Méněpráce bez DPH činí 20 688,- Kč

Vícepráce bez DPH činí 56 000,- Kč

* z toho hrazeno z PRV (5 ks panelů) 17 500,- Kč (21 175,- Kč vč. DPH)
* z toho hrazeno z VPS (11 ks panelů) 38 500,- Kč (46 585,- Kč vč. DPH)

Nová celková cena za dílo bez DPH **2 884 312,- Kč**

DPH 21% činí **605 706,-** Kč

Nová celková cena za provedení díla vč. DPH činí **3 490 018,-** Kč.

Součástí dodatku je nový položkový rozpočet.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve  4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kutné Hoře dne | Ve Zbraslavicích dne  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. Mariana Poborská****vedoucí pobočky** | **jednatel společnosti** |