**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

 v technických záležitostech oprávněn jednat:

 Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

 Tel.:

 E-mail:

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení:

 Číslo účtu:

 IČO: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  **Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**

 zastoupený:

 Adresa: **Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice**

 Tel./fax:

 e-mail:

 ID DS:  **meu26di**

 v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 tel./fax:

 e-mail:

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 IČO: **28447085**

 DIČ: **CZ28447085**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze,** oddíl **C,** vložka **142142**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Dne 7. 11. 2017 byla Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) informována zhotovitelem, že na pozemku sousedícím s realizovanou stavbou polní cesty C9 se objevila povrchová voda, která natéká do konstrukce vozovky. Voda se objevila v souvislosti se zahájením napouštění soustavy rybníků sypaným náhonem, který se nachází v sousedství polní cesty, došlo k navýšení hladiny v náhonu a následně k průsakům a vyvěrání vody na sousedních pozemcích. Tato informace nebyla pobočce ani projektantovi polní cesty v průběhu zpracování projektu sdělena, během roku je hladina vody v náhonu stabilní a k průsaku nedochází.

Zhotovitel ve spolupráci s projektantem navrhli technické řešení, které ochrání konstrukci vozovky a lze ho realizovat ještě v letošním roce (zřízení příkopu k zachycení vody, převedení potrubím pod komunikací a dále vyústění do stávajícího toku). V souvislosti s vícepracemi dochází k posunutí termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla z **14. 11. 2017 na 30. 11. 2017**.

Cena díla se na základě výše uvedeného mění následovně:

**Znění z dodatku č.1:**

Původní cena za provedení díla bez DPH činí **2 849 000,- Kč**

Méněpráce bez DPH činí 20 688,- Kč

Vícepráce bez DPH činí 56 000,- Kč

* z toho hrazeno z PRV (5 ks panelů) 17 500,- Kč (21 175,- Kč vč. DPH)
* z toho hrazeno z VPS (11 ks panelů) 38 500,- Kč (46 585,- Kč vč. DPH)

Nová celková cena za dílo bez DPH **2 884 312,- Kč**

DPH 21% činí **605 706,-** Kč

Nová celková cena za provedení díla vč. DPH činí **3 490 018,-** Kč.

**Nové znění:**

Cena podle dodatku č.1 bez DPH činí **2 884 312,- Kč**

Vícepráce bez DPH činí 154 163,- Kč

Nová celková cena za dílo bez DPH  **3 038 475,- Kč**

DPH 21% činí 638 080**,-** Kč

Nová celková cena za provedení díla vč. DPH činí **3 676 555,-** Kč.

Součástí dodatku je položkový rozpočet na vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve  4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kutné Hoře dne | Ve Zbraslavicích dne  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. Mariana Poborská****vedoucí pobočky** | **jednatel společnosti** |