**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36 /2017/454**

Smluvní strany:

**Objednatel: Mendelova univerzita v Brně**

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán : prof. RNDr. Ladislav Havel CSc.- rektor MENDELU

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Kamil Trávníček - příkazce operace

Ing. Lenka Helánová - správce rozpočtu

V technických záležitostech: Ing. Tomáš Dosoudil

tel.: xxxxxxxxxxxx

IČO: 621 56 489

DIČ CZ62156489

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel: Ing. arch. Petr Goleš**

se sídlem: Purkyňova 3030/35a, 612 00 Brno

Statutární orgán: Ing. arch. Petr Goleš

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. arch. Petr Goleš

V technických záležitostech: Ing. arch. Petr Goleš

xxxxxxxxxxxx

IČO: 75787971

DIČ: 7602223794

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 a to ve věci **změny v čl. 4 Termín provedení díla** z důvodu potřeby posouzení objednatele zařadit do plánovaného objektu i prostor pro akreditovaný archiv. Na základě dohody se zadání v tomto smyslu nemění a termín se po dohodě posouvá takto :

**Původní termín 25.10. 2017**

**Nový termín 31. 12. 2017**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Brně dne 24. 10. 2017 V Brně dne 24. 10. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Příkazce rozpočtu:

Ing. Kamil Trávníček Ing. arch. Petr Goleš

…………………………………………. ………………………………………….

Správce rozpočtu:

Ing. Lenka Helánová

………………………………………….