DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1“

Smluvní strany

- Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze

- sídlo:		Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol

- zastoupený:	Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

- zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Štěpán, ředitel odboru informačních a komunikačních technologií

- bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- č. ú.:		500022222/0800

IČ:		60460709

- DIČ:		CZ60460709

- (dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a

- Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

- sídlo:		U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

- zastoupený:	Janem Kolářem, členem představenstva a

- Michalem Setnickým, členem představenstva

- zástupce ve věcech technických: Ing. Filip Kolařík, ředitel divize 03

- bank. spojení:	Raiffeisenbank

- č. ú.:		5060014300/5500

IČ:		25740253

DIČ:		CZ25740253

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5803

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají podle čl. 13 odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 18.8.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.8.2017 (dále jen „Smlouva“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek ke smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Preambule

Účelem Dodatku pro zhotovení Díla veřejné zakázky „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je změna závazků ze Smlouvy dle §222 odst. 4, písm. b) ZZVZ, a z toho vyplývající úprava čl. 2 smlouvy „ Doba a místo plnění, vlastnictví Díla“ a čl. 3 smlouvy „Cena díla“.

Čl. 1. Předmět dodatku

  - V souladu s čl. 5.3 Smlouvy je nutné provést nezbytné dodatečné stavební práce a méněpráce, které jsou dány objektivními důvody, a Objednatel je nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení na Veřejnou zakázku předpokládat. Zhotovitel s těmito úpravami bez výhrad souhlasí. Pro tento účel vyhotovil Zhotovil změnové listy 1 až 5, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku, a Objednatel je schválil. Zhotovitel prohlašuje, že při vyčíslení nezbytných dodatečných stavebních prací a méněprácí postupoval dle čl. 3.5 Smlouvy a nikterak se od něj neodchýlil.

  - Nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, představují nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, které však nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku v souladu s §222 odst. 4, písm. b) ZZVZ.

Hodnota víceprací dle Přílohy č. 1 Dodatku činí: 		333.914, 74 Kč bez DPH

Hodnota méněprací dle Přílohy č. 1 Dodatku činí:		132.431,24 Kč bez DPH

Součet absolutních hodnot přípočtů (víceprací) a odpočtů (méněprací) plnění pak činí 466.345,98 Kč bez DPH, což představuje méně než 974.737,38 Kč bez DPH (15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku) a současně je hodnotou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Celková cena Díla se tímto Dodatkem zvyšuje o částku ve výši 201 483,50 Kč bez DPH.

Rekapitulace změny ceny Díla bez DPH:

Cena sjednaná ve Smlouvě…………………	6 498 249,23 Kč

Cena za plnění dle Dodatku ……………..	   201 483,50 Kč

Cena celkem bez DPH …………………..	6 699 732,73 Kč

  - Smluvní strany se dohodly, že článek 3.1 druhá věta Smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za zhotovení Díla činí 6 699 732,73 Kč bez DPH,

Z toho DPH ……………………………………..	1 406 943,87 Kč,

Celková cena Díla s DPH ………………….	8 106 676,60 Kč“.

  - Smluvní strany se z důvodu rozsahu dodatečných stavebních prací, zejména z důvodu nalezení nezakresleného zasypaného nouzového výlezu z krytu CO, dohodly na změně termínů dokončení a předání Díla. Nově čl. 2 odst. 1 Smlouvy zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Dokončení Díla:                             20.11. 2017

Předání Díla:                                  22.11. 2017“

Ostatní termíny v čl. 2 odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změn.

# Čl. 2 Závěrečná ustanovení

2.1		Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2		Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

2.3	Přílohou Dodatku jsou změnové listy 1 až 5 a přehled změnových listů pro část 1 Veřejné zakázky.

2.4	Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.5	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

- podpisová strana následuje -

V Praze dne 25. 10. 2017

Zhotovitel:					        Objednatel:

| ____________________________________ TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Jan Kolář Michal Setnický člen představenstva člen představenstva | ____________________________________ Česká zemědělská univerzita v Praze Ing. Jana Vohralíková, kvestorka |
| --- | --- |