Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 5.12.2016, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo smlouvy objednatele SML/3561/2016

**Objednatel:** Statutární město Přerov

se sídlem: Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

zastoupený: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 2. usnesení Rady města Přerova č. 2207/57/12/2016 ze dne 24.11.2016

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Bankovní spojení:

Číslo transparentního účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jiří Raba, oddělení investic, Odbor řízení projektů a investic, tel.: +420 581 268 603, e-mail: jiri.raba@prerov.eu

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:** EPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město

zastoupený: Ing. Michal Majer

IČ: 62361457

DIČ: CZ62361457

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13134

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně a změně následujících ustanovení smlouvy o dílo – zhotovení projektové dokumentace stavby "Samostatný parkovací systém za nádražím v Přerově“ uzavřené dne 5.12.2016, č. smlouvy objednatele SML/3561/2016 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, který byl uzavřen dne 14.9.2017.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu objednatelem řešených majetkoprávních záležitostí souvisejících s investiční výstavbou v rámci předmětu stavby, kdy dochází k objektivním okolnostem, které prodlužují dobu provedení a předání díla uvedeného v bodech 2.3 a 2.4. Článku II. smlouvy, kdy prodlení není na straně zhotovitele, se přerušuje doba pro provedení díla v nezbytném rozsahu, tj. do doby vyřešení majetkoprávních záležitostí, nejdéle však po dobu 3 let od účinnosti tohoto dodatku č. 2.

Článek III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží dodavatel.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 77. schůzi, konané dne 21. září 2017 usnesením č. 3161/77/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne 22.11.2017 V Přerově, dne ……………

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………….. …………………………………………..

Ing. Petr Měřínský, náměstek primátoraIng. Michal Majer, jednatel

Statutární město Přerov EPROJEKT s.r.o.