Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. 122/SSRZ/2017

Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. 122/SSRZ/2017

Smluvní strany
Kupující
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01
IČO: 00306754
DIČ: CZ00306754
Zastoupený: Ing. R. K., ředitelem

Prodávající
ELOM s.r.o.
Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava
IČO: 60778296
DIČ: CZ60778296
Zastoupený: H. L., jednatelem

Základní ustanovení
Během prohlídky místa realizace veřejné zakázky před podáním nabídky bylo zjištěno, že původní svítidla jsou řízena komunikačním protokolem DALI, proto pro realizaci veřejné zakázky byla navržena LED svítidla se stejným systémem řízení. 
V průběhu realizace zakázky, teprve po použití výškové plošiny nad ledovou plochou, bylo zjištěno, že stávající systém regulace osvětlení je složen ze tří různých systémů, není k němu žádná dokumentace a ani popis či zálohy software.
Pro dokončení veřejné zakázky dle jejího zadání je proto nutné provést mapování současných regulačních sekcí a řídících linek, změny konfigurace řízení a opravu původní elektroinstalace. 
Je nezbytné dopracovat chybějící dokumentaci.
V rámci prováděné veřejné zakázky nebude mít odstranění skutečností popsaných v článku II., bod 1. až 4. vliv na celkovou cenu zakázky. Odstranění skutečností výše popsaných však bude znamenat větší časovou náročnost a prodloužení doby realizace.
Změna smlouvy
Obě smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1., kdy jeho nový text je následující:
Smluvními stranami bylo dohodnuto, že:
termín provedení předmětu smlouvy je od data účinnosti této smlouvy (čl. X. odst. 19. této smlouvy) do 6. prosince 2017 do 8:00 hodin dopoledne.
termín montáže LED osvětlení a uvedení do provozu je od 5. listopadu 2017 do 6. prosince 2017 do 8:00 hodin dopoledne. V čase dle předchozí věty bude systém LED osvětlení plně funkční.
termín pro vypracování chybějící dokumentace a tím i splnění celé veřejné zakázky je 12. prosince 2017.
V ostatních bodech zůstává smlouva v platnosti beze změn.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu smluvními stranami.
Účinnost tohoto dodatku nastává, v souladu se zákonem 340/2015 Sb., dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni a byl sepsán na základě vzájemného projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Havířově dne		V Havířově dne	
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	………………………………….	…………………………………….
	za prodávajícího	za kupujícího
	H. L.	Ing. R. K.
	jednatel	ředitel SSRZ Havířov	
				









