Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SML/0366/2016/OSM

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL: Město Hranice**

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Jiří Kudláček, starosta města

IČO: 00301311

DIČ: -

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jiří Kudláček, tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 Ing. Dagmar Čabalová, tel.: 581 828 200

 Mojmír Dohnal~~,~~ tel.: 581 828 231

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL: Dopravní projektování, spol. s r. o.**

Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

zastoupený: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti

IČO: 25361520

DIČ: CZ25361520

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 196362900257/0100

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15152

Tel.: 595 155 012, fax: 596 116 606

Odpovědný zástupce jednající ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Kadlčík, tel.: 585 234 014

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“

**1.**

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 20.6.2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0366/2016/OSM včetně Dodatku č. 1 ze dne 07.12.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení projektových prací na díle „Lokalita Pod Křivým – spojení ulic Havlíčkova a Pod Bílým kamenem“.

**2.**

 **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované smlouvě o dílo, kterým se proto mění a nově nahrazuje článek lll. odstavec 1.

 **Článek IlI. Doba a místo plnění díla, v odstavci 1 se mění termíny u uvedených dílčích částí díla takto:**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech v následujících dílčích termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí | Do 01.06.2017 |
| PD DSP | Bude zpracována do 90 dnů ode dne obdržení výzvy objednatele na zahájeníprací |
| Předání PDPS vč. rozpočtu a výkazu výměr pro finální komunikaci | Do 60 dnů ode dne výzvy objednatele |

**3.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Hranic 1521/2017 – RM 47 ze dne 11.4.2017.

V Hranicích, dne …………………. V Olomouci, dne ………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jiří Kudláček Ing. Miroslav Bezděk

starosta města jednatel společnosti