SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

I.1.	Objednatel: 		Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno

se sídlem	: 		Husova 537/10, 602 00 Brno

IČ:			005 66 756

DIČ:			CZ00566756

Zastoupený:		akad. malíř Pavel Luffer – ředitel školy

tel./fax:       		+420.543.421.362

e-mail:       		luffer@ssudbrno.cz

(dále jen „objednatel“)

I.2.	Zhotovitel	: 		Atelier 99 s.r.o.

se sídlem	: 		Purkyňova 99, 612 00 Brno

IČ: 			024 63 245

DIČ:			CZ02463245

zapsaný:           		Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81417

bankovní spojení:  	107-6366010227/0100

zastoupený:		Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem - jednateli

tel./fax:       		+420.608.820.669

e-mail:  			pirochta@atelier99.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět plnění

II.1.	Zhotovitel se zavazuje provést a zajistit projekční a inženýrské práce pro stavbu „Revitalizace dvorní fasády“ v Brně.

- Projektová dokumentace

- Osobní prohlídka, doměření stávajícího stavu, digitalizování podkladů

- Vypracování dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 v podrobnosti prováděcí dokumentace

- Inženýrská činnost

- Jednání na stavebním úřadě

- Zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy

- Podání žádosti na stavební úřad

## II.2.	Předmětem plnění této smlouvy není:

- správní poplatky budou účtovány dle skutečnosti

- řešení majetkoprávních a jiných smluvních vztahů

- jakékoliv jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, dodatcích k této smlouvě nebo příslušné jiné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Tyto práce musí být písemné odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

III.

Doba plnění

III.1.	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno po jeho jednotlivých částech v termínech:

- Projektová dokumentace:

- Dokumentace pro podání na dotčené orgány	5 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

- Čistopis dokumentace pro společné územní a stavební řízení pro stavební úřad						1 týden po získání všech stanovisek/vyjádření

- Inženýrská činnost:

- Vyřízení vyjádření/stanovisek dotčených orgánů										5 týdnů od podání na dotčené orgány

- Získání sloučeného územního a stavebního rozhodnutí

11 týdnů po získání všech stanovisek/vyjádření

III.2	Zhotovitel není v prodlení s plnění dle této smlouvy v případě zdržení projednání na straně úřadů a správců inženýrských sítí.

III.3	Zhotovitel není v prodlení s plnění dle této smlouvy v případě zpoždění plateb dle čl. V této smlouvy. Termín dokončení se v takovém případě posunuje minimálně o dobu prodlení úhrady.

IV.

Cena

IV.1.	Celková cena za zajištění částí A – B předmětu plnění podle této smlouvy je sjednána dohodou v celkové výši 244.000,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet čtyři tisíc korun českých) bez DPH.

IV.2.  Celková cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace

204.000 Kč

- Inženýrská činnost

40.000 Kč

IV.3.	K ceně díla dle odst. IV.1. je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v zákonem dané výši.

IV.4.	Cenu díla je možno upravit pouze písemným dodatkem této smlouvy o dílo.

V.

Platební podmínky

## V.1.	Zhotoviteli dále vzniká právo na úhradu ceny dílčích částí díla v následujících termínech:

### předáním projektové dokumentace na dotčené orgány vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 								244.000,-Kč

## V.2.	Příslušná část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

VI.

Podmínky provádění díla

VI.1.	Zhotovitel bude vycházet při zpracování díla z následujícího zadání objednatele:

- Výzva k podání cenové nabídky

- Předběžné konzultace s objednatelem

VI.2.	V případě změn již vyprojektovaných řešení, požadované objednatelem budou práce vyvolané těmito změnami považovány za práce nad rámec této smlouvy a budou smluvními stranami specifikovány v dodatku k této smlouvě o dílo.

VI.3.	V průběhu zpracování díla je zhotovitel povinen provádět konzultace s objednatelem a závěry z těchto konzultací zapracovat do dokumentace.

VI.4.	Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracovávání díla – zejména při definování potřebných standardů technických řešení.

VI.5.	Jednotlivé části díla budou včas a řádně splněny předáním objednateli.

VI.6.	Projektová dokumentace bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a v digitální podobě (dwg, xls, doc a pdf) 1 x na CD/DVD.

VII.

Záruka za dílo

VII.1.	Zhotovitel zaručuje, že dílo dle čl. II. této smlouvy bude mít vlastnosti podle právních předpisů a vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu, a to od předání díla po úhrnnou dobu 24měsíců.

VII.2.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

VII.3.	V případě drobných vad projektu je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele.

VIII.

Další ujednání

## VIII.1.Objednatel může uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu v případě jeho prodlení s plněním ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení.

## VIII.2.V případě prodlení s úhradou faktury může zhotovitel uplatnit na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a nejméně o toto prodlení se zároveň prodlužuje i doba plnění dle čl. III této smlouvy o dílo.

VIII.3.Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět plnění této smlouvy - výlučně k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

VIII.4.Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti u společnosti Allianz pojišťovna a.s. s pojistným plněním minimálně 5.000.000,- Kč.

IX.

Závěrečná ustanovení

IX.1.	Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků.

IX.2.  		V otázkách touto smlouvou neřešených se právní vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

IX.3.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

IX.4. 	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 15. 9. 2017						V Brně dne 15. 9. 2017

Objednatel :                                               		       	 Zhotovitel :

....................................................		                          .....................................................

akad. malíř Pavel Luffer – ředitel školy				Ing. Josef Pirochta - jednatel

……………………………………							            			Ing. Petr Prokš - jednatel

Přílohy:

- kopie certifikátu pojištění

Příloha 1 – kopie certifikátu pojištění