Č.j. 279865/2014-ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MN-2012-21-14021 s názvem**

**„Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Veronika Havlíčková

Tel.: XXX XXX XXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sdružení „GEOtest – Ircon, Water Supply Murun“**

Zastoupený: GEOtest, a.s.

Jednající: RNDr. Lubomír Procházka, člen představenstva

Sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jan Hillermann, Ph.D.

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

 (dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-21-14021 s názvem „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul,“ dále jen Smlouva, uzavřená dne 9. 9. 2013.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou znít takto:

2.2. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2014, činí **4 500 000**,- Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých) včetně DPH. Tato částka na rok 2014 je nižší o 500 000,- Kč oproti původnímu znění smlouvy, vzhledem k posunu plnění aktivit 1.4.5. Dodávka a instalace technologické části rozšíření vodárny a 1.4.6. Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny do 5. etapy, která bude realizována v roce 2015.

I.3. Tento dodatek č. 1 mění přílohy: č. 1 – Projektový dokument (pouze aktivitu č. 1.7.1.), č. 2 – Časový harmonogram aktivit a č. 3 – Etapový rozpočet Smlouvy s č.j.: 280915/ČRA-2013.

3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2014 probíhá v následujících etapách:

2. etapa: do 30. 6. 2014.

3. etapa: do 30. 11. 2014.

*3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci druhé etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***15. 7. 2014****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*3.5. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci třetí etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***30. 11. 2014****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2014 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu
a zhodnocení provedených prací nejpozději do* ***15. 1. 2015.*** *Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2014 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.*

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny druhé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v druhé etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***15. 7. 2014****, současně s průběžnou zprávou o realizaci druhé etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

*Na základě předložení faktury ve výši ceny třetí etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v třetí etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***30. 11. 2014****, současně s průběžnou zprávou o realizaci třetí etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:RNDr. Lubomír Procházkačlen představenstva GEOtest, a.s. |

Přílohy:

Výňatek z Projektového dokumentu – Aktivita 1.7.1. Nákup a instalace vodoměrů

Časový harmonogram aktivit

Etapový rozpočet