Č.j. 279649/2015-ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy

k projektu číslo CzDA-MN-2012-21-14021 s názvem

„Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul“

### Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 	 Mgr. Veronika Havlíčková

Tel.: 					XXXXXXXXX

E-mail: 				XXXXXXXXXXX

IČ: 					75123924

Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 				XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Sdružení „GEOtest – Ircon, Water Supply Murun“

Zastoupený:				GEOtest, a.s.

Jednající:				RNDr. Lubomír Procházka, člen představenstva

Sídlem:				Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Kontaktní osoba zhotovitele: 	Ing. Jan Hillermann, Ph.D.

Tel.: 					XXXXXXXXX

E-mail: 				XXXXXXXXXXXXXX

IČ: 					46344942

DIČ: 					CZ46344942

Bankovní spojení:			KB, a.s.

Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1.	Předmět tohoto dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-21-14021 s názvem „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul,“ dále jen Smlouva, uzavřená dne 9. 9. 2013.

I.2.	Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou znít takto:

2.2. 	Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí 5 725 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set dvacet pět tisíc korun českých) včetně DPH. Tato částka je vyšší o 725 000,- Kč z důvodu posunu prací na aktivitách 1.4.6 Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny, 1.7.5 Provedení kompletního odečtu instalovaných vodoměrů včetně vyhodnocení a srovnání s výsledky provozovatele a 2.1.2. Geofyzikální průzkum a návrh lokalizace průzkumných vrtů. (V roce 2014 byla zhotoviteli vyplacena částka ve výši 4.275.000,- Kč)

3.3.	Plnění předmětu smlouvy v roce 2015 probíhá v následujících etapách:

4. etapa: do 30. 6. 2015.

5. etapa: do 30. 11. 2015.

3.4.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci čtvrté  etapy oprávněnému zástupci objednatele do 15. 7.  2015 Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.5.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci páté etapy oprávněnému zástupci objednatele do 30. 11.  2015 Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2015 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu 
a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2016. Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2015 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.

4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny čtvrté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve čtvrté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 15. 7. 2015, současně s průběžnou zprávou o realizaci čtvrté projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

Na základě předložení faktury ve výši ceny páté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v páté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 30. 11. 2015, současně s průběžnou zprávou o realizaci páté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

I.3.		Tento dodatek č. 2 mění přílohy Smlouvy: č. 1 – Projektový dokument (pouze znění aktivity č. 2.1.2), č. 2 – Časový harmonogram aktivit a č. 3 – Etapový rozpočet Smlouvy s č.j.: 280915/ČRA-2013.

I.4.	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.	Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

Výňatek z Projektového dokumentu – Aktivita 2.1.2. – upravený dle Dodatku č. 2 Smlouvy

Časový harmonogram aktivit – upravený dle č. 2 Smlouvy

Etapový rozpočet – upravený dle č. 2 Smlouvy

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: RNDr. Lubomír Procházka člen představenstva GEOtest, a.s. |
| --- | --- |