Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Číslo smlouvy:

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			62933591

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			283 069 144

Zastoupená: 		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 	Mgr. Veronika Oušková, vedoucí odd. sledování biotopů a druhů rostlin

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:		Kamýcká 129, PSČ 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený:	prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr. h. c., rektorem

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:

IČO:			60460709

DIČ:			CZ60460709

(dále jen „zhotovitel”)

- Předmět smlouvy

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

  - Dílem se rozumí: odborná studie „Biotopy ohrožené změnami hydrologického režimu v CHKO Brdy“. Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1.

- (dále jen „dílo“)

  - Zhotovitel zpracuje výsledky díla také jako publikovatelný rukopis článku do sborníku Bohemia centralis do termínu 30. 11. 2016.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

- Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH:	77 851,- Kč

DPH 21 %:		16 349,- Kč

Cena včetně DPH: 94 200,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

  - Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

  - Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

  - Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

- Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej bez vad a nedodělků, a to k rukám objednatelem pověřeného garanta (Mgr. Veronika Oušková, AOPK ČR, Kaplanova 1, 148 00 Praha 11 - Chodov) do 15. 11. 2016.

  - Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

- Další ujednání

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

  - Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel je oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.

  - Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

  - Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území přírodní rezervace a daná činnost není ošetřena výjimkou Vlády ČR ze dne 30. 3. 2009 č. 387 povolenou AOPK ČR, je dodavatel povinen požádat příslušný krajský úřad o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. z příslušného zákonného zákazu podle § 34 cit. Zákona.

  - Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území CHKO, NPR, PR, NPP a PP, je dodavatel povinen zjistit, zda realizace konkrétní činnosti či zásahu není zahrnuta v bližších ochranných podmínkách daného zvláště chráněného území. Pokud ano, je povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání předchozího souhlasu k této činnosti či zásahu podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

  - Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území evropsky významné lokality, je dodavatel povinen zjistit, zda konkrétní činnost nepředstavuje zásah, který by mohl vést k nežádoucím důsledkům ve smyslu § 45c odst. 2 věty druhé zákona č. 114/1992 Sb. Pokud ano, je dodavatel povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání předchozího souhlasu k takovému zásahu podle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

  - Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území ptačí oblasti, je dodavatel povinen zjistit, zda konkrétní činnost není zahrnuta mezi činnosti, ke kterým je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Pokud ano, je povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání tohoto souhlasu.

  - Vlastníkem díla a osobou oprávněnou rozhodovat o jeho využití se předáním stává odběratel. Toto vlastnictví není časově limitováno. Dodavatel je oprávněn publikovat výsledky své práce po dohodě a odsouhlasení odběratelem. V textových výstupech bude uvedena formulace: "Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR". V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude uvedeno logo, s týmž textem, které je k dispozici na stránkách AOPK ČR.

- Předání a převzetí díla

  - O předání finální verze díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

  - Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

  - V případě, že finální verze díla nebude v termínu provedení finální verze díla dokončena, aniž by důvod nedokončení finální verze díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

- Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, byť se vady projeví až později.

  - Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

  - Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

- Sankce

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení finální verze díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

  - Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv je povinen tuto smlouvu uveřejnit objednatel.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – specifikace díla

V ______________ dne ___________			V Praze dne _____________

| Za objednatele |  | Za zhotovitele |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. |
| ředitel |  | rektor |

Příloha I – podrobná specifikace díla

Název projektu:

Biotopy ohrožené změnami hydrologického režimu v CHKO Brdy

Cíl a předmět

Cílem studie je vytvořit vrstvu biotopů ohrožených změnami hydrologického režimu v lesích na celém území CHKO Brdy.

Vymezení území

Vrstva biotopů ohrožených změnami hydrologického režimu bude zpracovaná pro celé území CHKO Brdy na základě vrstvy mapování biotopů. Jako nezbytný podklad pro zpracování studie je nutné dokončit aktualizaci vrstvy mapování biotopů v CHKO Brdy – aktualizace vrstvy mapování biotopů bude provedena pro následující mapovací okrsky: 2274 a 2232 (jen část okrsku spadající územně do CHKO Brdy). Aktualizace vrstvy mapování biotopů ve zbývajících mapovacích okrscích již byla dokončena, popř. bude v dohledné době dokončena interně.

V zúžené oblasti navíc proběhne detailní vymapování stávajících melioračních opatření a zhodnocení jejich dopadu na přírodní biotopy. Průzkum bude zaměřen na lesní hospodářské soubory č. 29, 47, 56, 57, 58, 59, 79 nacházející se na území I. a II. zóny CHKO.

Metodika

Aktualizace vrstvy mapování biotopů ve vymezené oblasti bude provedena v souladu s metodickými dokumenty v aktuálním znění (Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů, Příručka hodnocení biotopů), které jsou dostupné na stránkách portal.nature.cz.

Pro celé CHKO Brdy bude analýzou vrstvy mapování biotopů vytvořena vrstva zobrazující výskyty biotopů, které jsou ohrožené změnami hydrologického režimu v lesích (Je doporučeno, aby takto byly zobrazeny veškeré plochy vymapované jako následujícící jednotky biotopů: podmáčené smrčiny (L9.2B), rašelinné smrčiny (L9.2A), lesní prameniště (R1.4), přechodová rašeliniště (R2.3), rašelinné březiny (L10.1), smrkové olšiny, prameništní olšiny, potoční luhy (L2.2) a mokřadní olšiny (L1) či jejich mozaiky. Zvolí-li zpracovatel odlišný postup, musí svůj krok zdůvodnit). Vrstva bude zpracována pro celé CHKO Brdy a bude obsahovat následující prvky:

- Biotop (jednotka dle Katalogu biotopů 2010)

- Číslo územně příslušného segmentu ve vrstvě mapování biotopů

- Rozloha polygonu

- veškeré kvalitativní parametry sbírané v souladu s Metodikou aktualizace vrstvy mapování biotopů (RB, SD, MD, DG, MG, RH, TD, SF)

Ve vymezené oblasti (lesní hospodářské soubory 29, 47, 56, 57, 58, 59, 79 nacházející se na území I. a II. zóny CHKO) bude proveden terénní výzkum pro zhodnocení melioračních opatření. Pro tuto zúženou výzkumnou oblast bude zpracovaná doplňková vrstva s následujícími parametry:

- Biotop (jednotka dle Katalogu biotopů 2010)

- Číslo územně příslušného segmentu ve vrstvě mapování biotopů

- Rozloha polygonu

- veškeré kvalitativní parametry sbírané v souladu s Metodikou aktualizace vrstvy mapování biotopů (RB, SD, MD, DG, MG, RH, TD, SF)

- Číslo zóny CHKO Brdy

- Číslo lesního hospodářského souboru

- Výpis zjištěných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů včetně uvedení zdroje (NDOP či jiný literární zdroj, vlastní terénní průzkum) a data nálezu. Lze řešit samostatnou tabulkou, která bude s hlavní tabulkou jednoznačně propojitelná.

- Podrobné zhodnocení stavu stávajících melioračních zásahů /bez zjevného zásahu; staré (samovolně revitalizované) zásahy; zjevně nové zásahy z nedávné doby/ a jejich dopad na biotop.

- Označení ploch, na nichž nesmí v žádném případě dojít k budování nových a obnovování starých odvodňovacích příkopů. Je doporučeno, aby takto byly označeny veškeré plochy vymapované jako následujícící jednotky biotopů: podmáčené smrčiny (L9.2B), rašelinné smrčiny (L9.2A), lesní prameniště (R1.4), přechodová rašeliniště (R2.3), rašelinné březiny (L10.1), smrkové olšiny, prameništní olšiny, potoční luhy (L2.2) a mokřadní olšiny (L1). Zvolí-li zpracovatel odlišný postup, musí svůj krok zdůvodnit.

- Označení ploch, na nichž je možné za určitých podmínek výjimečně povolit dočasné odvodnění, včetně určení ploch, kam je vhodné odvodňovací příkopy svést. Podmínky, za nichž může být odvodnění provedeno, je zpracovatel povinen definovat. Je doporučeno, aby plochy, na nichž bude umožněno odvodnění, a plochy, do nichž budou odvodňovací příkopy sváděny, byly výhradně v místech, které jsou vymapovány jako nepřírodní biotopy (biotopy formační skupiny X). Není žádoucí narušovat odvodněním či zamokřením žádný z přírodních biotopů. Zvolí-li zpracovatel odlišný postup, musí svůj krok zdůvodnit.

- Označení ploch, na nichž je možné provádět odvodnění bez omezení. Je doporučeno, aby plochy, na nichž bude umožněno odvodnění, a plochy, do nichž budou odvodňovací příkopy sváděny, byly výhradně v místech, které jsou vymapovány jako nepřírodní biotopy (biotopy formační skupiny X). Není žádoucí narušovat odvodněním či zamokřením žádný z přírodních biotopů. Zvolí-li zpracovatel odlišný postup, musí svůj krok zdůvodnit.

Zhotovitel musí postupovat dle pokynů odborného garanta a problematické kroky průběžně konzultovat.

Výstupy projektu

- Vrstva biotopů ohrožených změnami hydrologického režimu (zpracovaná v GIS) strukturovaná dle popisu výše.

- Doplňková vrstva (zpracovaná v GIS) pro zúženou výzkumnou oblast strukturovaná dle popisu výše.

- Data z mapovacích okrsků 2232 a 2274 zapsaná prostřednictvím aplikace WANAS

- Závěrečná zpráva popisující postup zpracování studie, řešitelských tým, provedený terénní výzkum, shrnutí výsledků studie a přehled použitých datových a literárních zdrojů. V části závěrečné zprávy, která bude popisovat výsledky studie, bude samostatně okomentována každá dílčí plocha tvořená první či druhou zónou CHKO Brdy. Plochy budou číslovány unikátními čísly, která jednotlivým plochám přidělí zadavatel studie. Ploch je celkově 90, z nich však 20 neobsahuje žádný z předmětných hospodářských souborů (tyto plochy budou ve studii popsány jen jako „lokality bez výskytu předmětných hospodářských souborů“). U ploch, které některý z předmětných hospodářských souborů obsahují, bude uveden:

      - výčet přítomných předmětných hospodářských souborů a stručný komentář k jejich rozsahu na ploše

      - výčet přítomných a z hlediska této studie klíčových jednotek biotopů (L9.2B, L9.2A, R1.4, R2.3, L10.1, L2.2, L1) dle VMB a stručný komentář k jejich rozsahu na ploše

      - textový popis stávajících melioračních opatření zjištěných v oblasti předmětných hospodářských souborů

      - textový popis navrhovaného managementu (z hlediska meliorací, tj. zda je či není možné na lokalitě obnovovat staré či zavádět nové meliorace, popř. za jakých podmínek) pro ty části plochy, které obsahují předmětné hospodářské soubory

Doba řešení projektu

Červen až listopad 2016

Předpokládané náklady projektu

- Vrstva biotopů ohrožených změnami hydrologických poměrů pro celé území CHKO

5 hodin analytické práce á 300 Kč, tj. celkem 1500 Kč (včetně 21 % DPH)

- Doplňková vrstva biotopů pro zúženou výzkumnou oblast

144 hodin terénní a analytické práce á 300 Kč, tj. celkem 43 200 Kč (včetně 21% DPH)

- Aktualizace vrstvy mapování biotopů v okrscích 2232 a 2274 včetně zápisu dat

okrsek 2274: 80 hodin práce á 300 Kč, tj. celkem 24 000 Kč (včetně 21% DPH)

část okrsku 2232: 40 hodin práce á 300 Kč, tj. celkem 12 000 Kč (včetně 21% DPH)

- Tvorba závěrečné zprávy

45 hodin práce á 300 Kč, tj. celkem 13 500 Kč (včetně 21% DPH)

Celkem: 94 200,- Kč (včetně 21 % DPH)

Ostatní: v případě schválení projektu bude nezbytné pro řešitele zajistit průjezd soukromého vozidla do oblasti sledované lokality.