HARMONOGRAM PRACÍ

ke zhotovení díla **„rekonstrukce místností ordinace, rehabilitace, čekárny, pracovny fyzioterapeuta a sociálního zařízení“**

Zahájení prací: 4.12.2017 v 9.00 hod.

Ukončení prací: 29.12.2017 v 16.00 hod.

Plán práce, provedení jednotlivých řemesel dle popisu níže:

49. týden: - veškeré bourací práce

- zednické práce

- demontáže krytin atp.

- demontáže elektro

50. týden: - zdravotechnika rozvody kanalizace

- vodovody

- elektroinstalace

- hrubé omítky

- izolace

- zednické práce

- demontáže a elektro práce, rozvody

51. týden: - stavební úpravy

- zednické přípomoce

- světla

- topení

- zdravotechnika dodávka a mont. zařiz. předmětů

- štukování

52. týden: - stěrky, omítky

- elektro montáže

- dveře

- finální elektro

- finální podlahy

- malby

- dlažby a obklady

- nátěry a malby

- elektro montáže

- dveře a obložkové zárubně finalizace

- závěrečný úklid

- předání a zaškolení

Dodavatel si vyhrazuje právo posunout termín v případě dodatečných úprav vzniklých na základě požadavku objednatele.

V Praze dne 24.11. 2017

**..........................................................................**

CVS Consulting s.r.o.

Mgr. Marek Šmída

jednatel společnosti