HARMONOGRAM PRACÍ

ke zhotovení díla **„rekonstrukce místností ordinace, rehabilitace, čekárny, pracovny fyzioterapeuta a sociálního zařízení“**

Zahájení prací: 4.12.2017 v 9.00 hod.

Ukončení prací: 29.12.2017 v 16.00 hod.

Plán práce, provedení jednotlivých řemesel dle popisu níže:

49. týden: - veškeré bourací práce

 - zednické práce

 - demontáže krytin atp.

 - demontáže elektro

50. týden: - zdravotechnika rozvody kanalizace

 - vodovody

 - elektroinstalace

 - hrubé omítky

 - izolace

 - zednické práce

 - demontáže a elektro práce, rozvody

51. týden: - stavební úpravy

 - zednické přípomoce

 - světla

 - topení

 - zdravotechnika dodávka a mont. zařiz. předmětů

 - štukování

52. týden: - stěrky, omítky

 - elektro montáže

 - dveře

 - finální elektro

 - finální podlahy

 - malby

 - dlažby a obklady

- nátěry a malby

 - elektro montáže

 - dveře a obložkové zárubně finalizace

 - závěrečný úklid

 - předání a zaškolení

Dodavatel si vyhrazuje právo posunout termín v případě dodatečných úprav vzniklých na základě požadavku objednatele.

V Praze dne 24.11. 2017

**..........................................................................**

CVS Consulting s.r.o.

Mgr. Marek Šmída

jednatel společnosti