**dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU**

**Smluvní strany:**

**(1)** **Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace**

se sídlem Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4
IČO: 00023698

(dále **„investor“**)

**(2) DES Praha, s.r.o.**

se sídlem Praha 6, Terronská 880, PSČ 16000

IČO: 27231151

spisová značka: C 106255 vedená u Městského soudu v Praze

 (dále **„poskytovatel“**)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru (dále „**dodatek**“) v tomto znění:

1 Prohlášení smluvních stran

 Smluvní strany prohlašují, že dne 15.12.2016 mezi sebou uzavřely smlouvu o výkonu technického dozoru
(dále „**smlouva**“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru nad činností dodavatelů stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci stavby spočívající v **odstranění havarijního stavu fasády a ozdobných prvků hlavní budovy** Ústavu pro péči o matku a dítě.

 Z organizačně-technických důvodů na straně investora není reálně možné provést stavbu spočívající v **odstranění havarijního stavu fasády a ozdobných prvků hlavní budovy** Ústavu pro péči o matku a dítě v termínech uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené dne 15.12.2016 mezi investorem jako objednatelem a společností PHAR SERVICE, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 18600, IČO: 44851057 jako dodavatelem (dále „**smlouva o dílo**“).

 Z výše uvedených důvodů došlo ke změně sjednané doby provedení díla uvedené ve smlouvě o dílo.

V důsledku změny sjednané doby provedení díla je nezbytné, aby došlo rovněž ke změně sjednané doby provádění výkonu technického dozoru nad činností dodavatelů stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Proto se smluvní strany v souladu s čl. 11.2 smlouvy dohodly na změně sjednané doby provádění výkonu technického dozoru nad činností dodavatelů stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

2 Změna obsahu smlouvy

2.1 Článek 5 smlouvy se mění následujícím způsobem:

 *„Tato smlouva je uzavřena na dobu trvání provádění stavby, tedy do 30.11.2017.*

 *Investor bude neprodleně po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby informovat poskytovatele o termínu zahájení provádění stavby.“*

2.2 Článek 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

 *Poskytovatel má za výkon technického dozoru a BOZP právo na odměnu do maximální výše 300 850,- Kč bez DPH. Poskytovatel má právo k odměně připočíst DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.“*

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.2 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne 15.10.2017 Dne 15.10.2017

Za Ústav pro péči o matku a dítě: Za DES Praha s.r.o.:

Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, Csc. Jméno: Ing. Václav Krejčí

Funkce/pracovní zařazení: ředitel ÚPMD Funkce/pracovní zařazení: jednatel

Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_