**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

č. 1672-2016-541202

**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Pobočka Česká Lípa**

zastoupený: Ing. Vratislavem Ferdou, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Ferda, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Luděk Kratěna, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, referent Pobočky Česká Lípa

Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

Sídlo: NDCon s.r.o.

Zastoupený: Ing. Robert Michek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Michek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Ibl

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 64939511/CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„“,** na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na základě požadavku zpracovatele ze dne 9.5.2017

1. Předmět a účel smlouvy
2. Tímto dodatkem č.1 se mění termín odevzdání díla :

Název stavby: ,,Zpracování projektové dokumentace na polní cestu C 42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera”

Místo stavby: k.ú. Doksy u Máchova jezera

1.1 Původní termín předání PD dle článku III bod 3.1.1 byl stanoven na: 31.5.2017

1.2 Nový termín předání díla na základě žádosti z důvodu špatných klimatických podmínek v době zaměření a délce zpracování vyjádření k PD dotčených orgánů SÚS a ŘSD, které budou plněny ve lhůtě 90 dní se prodlužuje do 31.8.2017

Čl .II

Závěrečné ustanovení

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele  
   a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně ceny se nemění.

|  |  |
| --- | --- |
| V České Lípě dne | V Praze dne |
|  |  |
| vedoucí Pobočky Česká Lípa  Ing. Vratislav Ferda | NDCon s.r.o., jednatel  Ing. Robert Michek |
| **objednatel** | **zhotovitel** |