
9 sfdi

STÁTNÍ fond dopravní

INFRASTRUKTURY

**DODATEK č. 1 ke** smlouvě o dílo

„11/602 křiž. 111/13310 - Sedliště - křiž. 11/347"

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 105/2017

**Článek 1  
Smluvní strany**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

**Objednatel:**

se sídlem: **zastoupený:**

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

XXXXXXXXXXXXXXXX Komerční banka, a.s.

XXXX 00090450 CZ00090450 XXXXXXXX Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený: XXXXXXXXXX, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: XXXXXX představenstva

technických: Ing. XXXXXXXXX

Bankovní spojení: KB Brno - město, č. ú.: XXXXXXXXXX

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700

25317628 CZ25317628 XXXXXXXX

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

(dále jen „Zhotovitel") (společně také jako **„Smluvní strany"** nebo jednotlivě **„Smluvní strana")**

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 44/2017/ZPŘ/DFDI/PE/S uzavřené dne 28.8.2017.

Článek 3

Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací, zejména v soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
2. Mění se ustanovení odst. 5.1. ČI. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH Vícepráce bez DPH ZL č. 1

7.179.395,91 Kč

63.556,84 Kč

7,242.952,75Kč 8.763.972,83Kč

Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Sisfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.

Objednatel:

Zhotovitel:

2 7 -11- 2017

V Brně dne:

2 7 -n~ 2017

V Jihlavě dne:

Tf silnic Vysočiny prtipévková organizace Koaovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450, tel.: avba: -11/602 Sedliště průtah