Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 201515

č. smlouvy objednatele: 790/2015

Název díla:

„VD Kamenička - obtokový kanál, rozdělovací a usazovací objekt“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Tomáš Jor

tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.

Černovická 4264, 43003 Chomutov

IČ:	44567022

DIČ:	CZ44567022

zastoupený:	Ing. Pavlem Škorpilem, jednatelem

Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel

zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace

stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby

manager stavby:	Jiří Žemlička,

tel. 777 760 310, e-mail:zemlicka@vodohospoda.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

Prodloužení termínu dokončení z důvodu:

- vyvolané potřeby úpravy projektové dokumentace,

- projednávání změn,

- realizace prací dle upravené projektové dokumentace.

Věcná potřeba úprav byla projednána na jednání dne 27.07.2016. Na mimořádném kontrolním dnu stavby 31.08.2016 byla odsouhlasena upravená projektová dokumentace.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně 	30.09.2016

nově 		Doba provádění prací je 4 měsíce. Obnovení 						prací po zimní přestávce bude na výzvu objednatele. 					- ukončení díla nejpozději do 30.06.2017

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 06.10.2016			V Chomutově dne 30.09.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Škorpil

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ 								SPOL. S R.O.