**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 201515**

**č. smlouvy objednatele: 790/2015**

**Název díla:**

**„VD Kamenička - obtokový kanál, rozdělovací a usazovací objekt“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Tomáš Jor

tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.**

Černovická 4264, 43003 Chomutov

**IČ:** 44567022

**DIČ:** CZ44567022

**zastoupený:** Ing. Pavlem Škorpilem, jednatelem

Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Pavel Škorpil, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Martin Červený, vedoucí realizace

**stavbyvedoucí:** Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby

**manager stavby:** Jiří Žemlička,

tel. 777 760 310, e-mail:zemlicka@vodohospoda.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

Prodloužení termínu dokončení z důvodu:

- vyvolané potřeby úpravy projektové dokumentace,

- projednávání změn,

- realizace prací dle upravené projektové dokumentace.

Věcná potřeba úprav byla projednána na jednání dne 27.07.2016. Na mimořádném kontrolním dnu stavby 31.08.2016 byla odsouhlasena upravená projektová dokumentace.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Ukončení díla: původně 30.09.2016**

**nově** Doba provádění prací je 4 měsíce. Obnovení prací po zimní přestávce bude na výzvu objednatele. - ukončení díla nejpozději do 30.06.2017

**Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:**

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 06.10.2016 V Chomutově dne 30.09.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Pavel Škorpil

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.