ev. č. objednatele: **B 0056/16**

**Dodatek č. 2**

smlouvy uzavřené dne 6.1.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. **Smluvní strany**
	1. **Objednatel:**

název **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

 (dále jen jako „**objednatel**“)

* 1. **Zhotovitel:**

název **“Společnost – Loděnice“**

sídlo Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

společník 1 **POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**

sídlo Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

zastoupený Janem Fleischerem, MBA – vedoucím o.z. Opava

IČO / DIČ: 25606468 / CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 4934

společník 2 **Zvánovec a.s.**

sídlo Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO / DIČ: 26026279 / CZ26026279

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č. 1109

společník 3 **VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.**

sídlo Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

IČO / DIČ: 14499924 / CZ14499924

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 253

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Název: **Suchá nádrž Loděnice, OHO**

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následující změnách citované smlouvy:

**čl. 5. Doba plnění –**  bod 5.5. nově zní takto:

* 1. Předpokládaný termín zahájení díla je  **1.2.2017**

Dílčí termín dokončení **monolitických železobetonových konstrukcí** objektu SO03 Sdružený objekt je do **30.11.2017.**

 Termín dokončení a předání díla objednateli je do **30.10.2018**

**čl. 15. Smluvní pokuty a náhrada škody –**  bod 15.11. nově zní takto:

* 1. Pro případ nedodržení finančního harmonogramu **ze dne 13.11.2017** je zhotovitel povinen zaplatít objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se rozdílu nedočerpaného plnění, vždy se závazností k 10.12. běžného kalendářního roku.

**čl. 21. Závěrečná ustanovení –** se rozšiřuje o bod 21.15. tohoto znění:

* 1. Smluvní strany nepovažují žádné ujednání této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

**ZHOTOVITEL OBJEDNATEL**

Jan Fleischer, MBA Ing. Jiří Pagáč

zplnomocněný zástupce společnosti generální ředitel

V Opavě dne V Ostravě dne 23.11.2017