**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: 232/OD/2017 č. zhotovitele: 0207 1791

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

 vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

 vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

 ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,

 vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

 technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

 tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel:** **Vodohospodářské stavby , společnost s ručením omezeným**

jednající/zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

 Vilémem Řáhou, jednatelem

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:2563122/0800

e-mail: info@vhs.cz

osoby oprávněné k jednání:

 ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel

 Vilém Řáha, jednatel ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, autorizovaný inženýr

 ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Procházka

**Předmět díla**

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem **„Rekonstrukce ul. J. Suka a ul. Křičkova – rekonstrukce ul. J. Suka včetně VO – I. „** dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“).

 **Článek III. – Cena za dílo**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 6 586 681,- Kč

Celková cena odpočtů  963 238,60 Kč

Celková cena přípočtů 961 332,21 Kč

Celková cena méněprací 408 340,39 Kč

Snížení oproti původní ceně dle SoD 410 246,78 Kč

Celková cena bez DPH 6 176 434,22 Kč

DPH 21 % 1 297 051,19 Kč

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Cena díla celkem vč. DPH 7 473 485,- Kč**

**Článek XIV. - Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č.1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0477/17 ze dne 30.06.2017
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 23.11.2017 V Teplicích dne 27.11.2017

........................................................... ..................................

 za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Pavel Procházka - jednatel Bc. Ivana Müllerová

 vedoucí odboru dopravy

..........................................................

 Za zhotovitele :

Vilém Řáha - jednatel