ev.č. objednatele:  B 0030/12

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“

uzavřené dne 27.7.2012

Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 	Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01

Statutární zástupce:		Ing. Roman Lenner, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti

IČO:    		48266230

DIČ: 		CZ48266230

Bankovní spojení :

Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487.

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 3, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 takto:

čl. 2. Předmět smlouvy–  bod 2.4.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (případně i dokumentaci k žádosti o změně využití území):

- zajištění všech dokladů a náležitostí pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění staveb protipovodňových opatření (případně i vydání rozhodnutí o změně využití území), tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí všech dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací

- platnost vyjádření a stanovisek bude minimálně 6 měsíců po termínech pro předání projednané dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby objednateli uvedeného v čl. 3.2.

- zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním a případně nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv a souhlasů si zhotovitel vyžádá u objednatele)

- zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene nebo smluv o právu provést stavbu k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Před podáním návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (případně i rozhodnutí o využití území) bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků uvedených v dokladech zajištěných podle čl. 2.4.2. Po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené v územním řízení.

čl. 3. Dodací lhůta –  bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

| geodetické zaměření podle čl. 2.1. |  | 31.10.2012 |
| --- | --- | --- |
| vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2. |  | 31.1.2013 |
| inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3. |  | 15.12.2012 |
| vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1. | koncept technického řešení | 15.1.2013 |
|  | čistopis dokumentace | 31.5.2013 |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, Polanka nad Odrou, Klimkovice |  | 31.12.2014 |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci |  | 31.05.2015 |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. | koncept technického řešení | 3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | čistopis dokumentace | 4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. |  | 6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6. |  | 3 měsíce od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru podle čl. 2.7. |  | při realizaci stavby |

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

  - Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve veřejné soutěži ze dne 19.4.2012 a činí:

- práce dle čl. 2.1.	120 000,- Kč

- práce dle čl. 2.2.	70 000,- Kč

- práce dle čl. 2.3.	130 000,- Kč

- práce dle čl. 2.4.1.	599 500,- Kč

- práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01	95 000,- Kč

- práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03	94 500,- Kč

- práce dle čl. 2.5.1.	789 000,- Kč

- práce dle čl. 2.5.2.	126 000,- Kč

- práce dle čl. 2.6.	473 500,- Kč

Celková cena bez DPH	2 497 500,- Kč

- práce dle čl. 2.7.	600,- Kč/hod

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012, dodatku č. 1  ze dne 29.3.2013 a dodatku č. 2  ze dne 13.12.2013 se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 3.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

za objednatele:	za zhotovitele:

v Ostravě dne 29.7.2014	v Liberci dne

_____________________________	_________________________________

Ing. Miroslav Krajíček	Ing. Ladislav Šimek

generální ředitel	jednatel společnosti