| KDY | CO | KDO | CÍL |
| --- | --- | --- | --- |
| srpen |  |  |  |
|  | zapracovávání připomínek do NČ | AF CITYPLAN | finalizace návrhové části jako podkladu pro akční plán |
| září |  |  |  |
| 14.9. | Návrhová část odevzdána | AF CITYPLAN |  |
|  | připomínací kampaň v MHD, online a letáky |  | vyzývá k zapojení a odkazuje na mobilitabrno.cz |
|  | projednání NČ s obcemi BMO | ITI | konzultace |
|  | projednání NČ s MČ | zástupci dopravních komisí a úředníci MĆ odpovědní za investice, výstavbu a rozvoj MČ | konzultace |
|  | projednání NČ se starosty MČ | sněm starostů městských částí | konzultace |
| 20.9. | prezentace NČ pro členy RHK Brno-město |  | diskuse se členy RHK Brno-město |
|  | výstava výstupů v Urban centru |  | prezentace |
|  | kulatý stůl se zástupci politických klubů | zastupitelé a OD | prezentace |
| 16.-22.9. | diskuse s veřejností | v rámci Evropského týdne mobility | konzultace |
|  | stánek CIVITAS (16.-17.9.) |  | prezentace |
|  | Stan mobility (22.9.) |  | prezentace |
|  | "dětský parlament" - beseda o mobilitě |  | prezentace |
|  | projednání NČ v Komisích RMB, RMB | členové komisí RMB | prezentace |
|  | diskuse s pracovní skupinou českého technologického parku???? | prezentace návrhové části členům pracovní skupiny mobility Českého technologického parku | prezentace |
| konec září | jednání pracovních skupin - prezentace NČ se zapracovanými připomínkami | pracovní skupiny | konzultace |
| říjen |  |  |  |
| 13.10. | IDEA Camp | OD, komise Smart city | konzultace |
|  | projednání Nč v Komisích RMB, RMB | členové komisí RMB | prezentace |
| 20.-31.10. | podpůrná outdoor kampaň |  | odkazuje web mobilitabrno.cz a připomíná tak výsledky projednávání (vč. zapracovaných připomínek) |
| listopad |  |  |  |
| 1.11.-30.11. | podpůrná outdoor a online kampaň |  | odkazuje web mobilitabrno.cz a připomíná tak výsledky projednávání (vč. zapracovaných připomínek) |
|  | diskuse v Urban Centru | prezentace veřejnosti a upozornění na konec termínu pro podávání připomínek | prezentace/ konzultace |
|  | kulatý stůl se zástupci politických klubů | zastupitelé a OD | prezentace |
| 30.11. | uzavírka připomínek veřejnosti k NČ |  |  |
| prosinec |  |  |  |
|  | schválení NĆ v RMB |  |  |
| 30 dní | zpracování AP (akčního plánu) |  |  |
|  | projednání v komisích RMB |  |  |
|  | projednání v RMB |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| leden - únor - březen |  |  |  |
|  | podpůrné komunikační aktivity |  | připomenutí závěrečné části příprav plánu mobility |
|  | projednání AP v pracovních skupinách |  | konzultace |
|  | projednání AP s MČ |  | konzultace |
|  | projednání AP pro BMO |  | konzultace |
|  | projednání AP v komisích RMB |  | konzultace |
|  | jednání RMB |  | schválení Akčního plánu |
|  | jednání ZMB |  | schválení Akčního plánu a Plánu mobility |