Spis č. 2VZ9521/2015-504202

Č.j. SPU 563195/2017

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s  tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v katastrálním území **Borovice u Horšovského Týna**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

 Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

 Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

 Ve věcechtechnických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

Telefon: **xxx**

GSM: **xxx**

 e-mail: **xxx**

 IČO: **01312774**

 DIČ: **není plátcem DPH**

a

1.2 Zhotovitel:

 **GEOREAL spol. s r.o.**

 Se sídlem: **Hálkova 12, 301 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti**

 Bankovní spojení: **xxx**

 Číslo účtu: **xxx**

 IČO: **40527514**

 DIČ: **CZ40527514**

 Telefon: **xxx**

 E-mail: **xxx**

**2. Předmět dodatku č. 2**

2.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.3v rozsahu dle Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb) ze dne 14.11.2017 č.j. SPU 561934/2017 a s tím související snížení celkové ceny za tuto dílčí část. Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci dílčí části 3.1.3. z původních 5 MJ na současnou 1 MJ. Rozsah méněslužeb činí 4 MJ. Celkové vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 4.800,- Kč bez DPH a 5.808,- Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

2.2 Dodatkem č. 2 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1 tabulka Rekapitulace ceny takto:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 450 620,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 305 940,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 94 400,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  | 12 000,-Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **862 960,- Kč** |
| DPH 21% | 181 222,- Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **1 044 182,- Kč** |

2.3 Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 3  | **1 000**  | 3 000  | 30.4.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0  | **5 000**  | 0  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 245 | **800**  | 196 000  | 31.8.2016 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 110 | **1 100**  | 121 000  | 30.6.201731.10.2017 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 1 | **1 200**  | 1 200  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 245 | **220**  | 53 900  | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 236 | **320**  | 75 520  | 31.1.2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **450 620** | **31.1.2018** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 236 | **440**  | 103 840  | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 5 | **1 500**  | 7 500  |
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 3 | **3 000**  | 9 000  |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | **1 000**  | 15 000  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | **700**  | 21 000  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **2 000**  | 0  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 236 | **600**  | 141 600  | 30.6.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | **4 000**  | 8 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **305 940** | **31.8.2019** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 236 | **400**  | 94 400  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R  |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **94 400** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 30 | **400**  | 12 000  | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |   |  | **12 000** |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 450 620 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 305 940 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 94 400 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 12 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **862 960 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   |   | 181 222 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 044 182 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
	3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	4. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 14.11.2017 V Plzni dne 14.11.2017

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

……………………………………….. …………………………………..

Ing. Jan Kaiser Ing. Karel Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.