DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 108/2017-0067, uzavřené dne 31.7.2017 na stavbu:

Výměna 2 ks výtahů v objektu čp. 113, ul. Komenského, Sokolov

|  | Objednatel : |  |  | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Komenského 77, 356 40 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel : |  |  | VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  | Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary |  |  |
|  |  |  |  | IČO: 25218883, DIČ: CZ25218883 |  |  |
|  | Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: |  |  |  |  |  |
|  | - v bodě č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se z důvodu prodloužení dodacích lhůt materiálu výtahů a nutnosti zachování vždy jednoho výtahu v provozu mění: |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Termíny stavby |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | Dokončení |  |  | : | 31.1.2018 |
|  | - v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 31. ledna 2018. |  |  |  |  |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 26. října 2017

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Bc. Miloslav Čermák jednatel společnosti Ing. Alexander Martinec jednatel společnosti | Antonín Jaroš jednatel společnosti |