**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 095/2017-5519, uzavřené dne 29.5.2017 na stavbu:**

**Oprava rozvodů SV v objektu čp. 94÷97, ul. Vrchlického, Sokolov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel :** | | | **Město Sokolov**  Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov  IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586  *zastoupené*  **Sokolovskou bytovou s.r.o.**  Komenského 77, 356 40 Sokolov  IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741 | | |
|  | | |  | | |
| **Zhotovitel :** | | | **Radek Tirala** | | |
|  | | |  | | |
|  | | | IČ : 61766453, DIČ: | | |
|  | |  | | | |
| Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: | | | | | |
|  | | | | | |
| * v bodě č. **II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE** se z důvodu změny zakrytí potrubí mění: | | | | | |
| **2.3.** | Termíny stavby | | |  |  |
| **2.3.2** | Dokončení | | | : | **31.08.2017** |
|  | | | | | |
| * v bodě č. **IV. DOBA PLNĚNÍ** se mění: | | | | | |
| **4.1.1** | | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do **31. srpna 2017.** | | | | |
|  | |  | | | | |
| * v bodě č. **V. CENA** se mění: | | | | | | |
| **5.2.1** | | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 - je cena díla stanovena jako souhrnná částkou:  **Kč 304 134,-** (třistačtyřitisícejednostotřicetčtyři 00/100 Kč) **bez DPH** | | | | |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 28. července 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Erik Klimeš  ředitel společnosti | Radek Tirala  živnostník |