Příloha Dodatku č. 4 smlouvy o dílo SoD č. 8/2010/NIR
Celkem: 3 listy


Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky
Dodatek č. 4 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010  


Harmonogram finančního plnění zakázky
	Dodávka kamene
	150.000 Kč

	Formátování kamene
	250.000 Kč

	Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru
	
258.000 Kč

	Kopie kovových částí
	1.600.000 Kč

	Vytesání kopie sousoší
	2.500.000 Kč

	Restaurování originálu sousoší
	120.000 Kč

	Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu
	790.000 Kč

	Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší
	330.000 Kč

	
	

	Celkem bez DPH
	5.998.000 Kč

	
DPH k jednotlivým položkám bude účtováno vždy dle aktuální sazby v konkrétním roce v souladu s čl. 5, SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010
	




Harmonogram věcného plnění zakázky
	Dodávka kamene
	Do 30. 12. 2010

	Formátování kamene
	Do 30. 12. 2010

	Doprava, manipulace, uskladnění kamene a transfer originálu do ateliéru
	
Do 30. 12. 2010

	Kopie kovových částí
	Od 2011 do 30. 12. 2012

	Vytesání kopie sousoší
	Od 2011 do 30. 09. 2015

	Restaurování originálu sousoší

	Od 2014 do 30. 11. 2015

	Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu
	Do 30. 06. 2018

	Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší
	Do 30. 09. 2018



Pozn.: 
Dodatkem č. 4 dochází k úpravě časového i finančního plnění zakázky ve vazbě na harmonogram plnění dodavatele rekonstrukce historické budovy Národního muzea.

Zvýrazněná část tabulky je předmětem Dodatku č. 4 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne    12. 6. 2010 

