Příloha Dodatku č. 4 smlouvy o dílo SoD č. 8/2010/NIR

Celkem: 3 listy

Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky

Dodatek č. 4 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010

Harmonogram finančního plnění zakázky

| Dodávka kamene | 150.000 Kč |
| --- | --- |
| Formátování kamene | 250.000 Kč |
| Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru | 258.000 Kč |
| Kopie kovových částí | 1.600.000 Kč |
| Vytesání kopie sousoší | 2.500.000 Kč |
| Restaurování originálu sousoší | 120.000 Kč |
| Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu | 790.000 Kč |
| Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší | 330.000 Kč |
| Celkem bez DPH | 5.998.000 Kč |
| DPH k jednotlivým položkám bude účtováno vždy dle aktuální sazby v konkrétním roce v souladu s čl. 5, SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010 |  |

Harmonogram věcného plnění zakázky

| Dodávka kamene | Do 30. 12. 2010 |
| --- | --- |
| Formátování kamene | Do 30. 12. 2010 |
| Doprava, manipulace, uskladnění kamene a transfer originálu do ateliéru | Do 30. 12. 2010 |
| Kopie kovových částí | Od 2011 do 30. 12. 2012 |
| Vytesání kopie sousoší | Od 2011 do 30. 09. 2015 |
| Restaurování originálu sousoší | Od 2014 do 30. 11. 2015 |
| Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu | Do 30. 06. 2018 |
| Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší | Do 30. 09. 2018 |

Pozn.:

Dodatkem č. 4 dochází k úpravě časového i finančního plnění zakázky ve vazbě na harmonogram plnění dodavatele rekonstrukce historické budovy Národního muzea.

Zvýrazněná část tabulky je předmětem Dodatku č. 4 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne    12. 6. 2010