Finanční plnění zakázky dle  SoD č. 8/2010/NIR „Kopie sousoší Géniů“- k Dodatku č. 4 
Pro práci na kopii sousoší byl podle smlouvy stanoven „Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky.  Předkládám zde přehled již provedené práce a návrh časového rozvrhu finančního plnění těch částí rozpočtu, které se budou provádět.

	Dodávka kamene
	150 000,-
	Do 30. 12. 2010
	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010

	Formátování kamene
	250 000,-
	Do 30. 12. 2010
	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010

	Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru
	258 000,-
	Do 30. 12. 2010
	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010


                                                                                                                       Fakturace :

	Kopie kovových částí
	1 600 000,-

Dokončeno -

vyfakturováno
	Od 2011 

do 30. 12. 2012
	Březen 2011

200 000,-
	Červen 2011

200 000,-
	Září 2011

200 000,-
	Listopad 2011

200 000,-

	
	
	
	Březen 2012

200 000,-
	Červen 2012

200 000,-
	Září 2012

200 000,-
	Listopad 2012

200 000,-

	Vytesání kopie sousoší
	2 500 000,-

Dokončeno - vyfakturováno

	Od 2011

do 30. 09. 2015
	Březen 2011

156 250,-
	Červen 2011

156 250,-
	Září 2011

156 250,-
	Listopad 2011

156 250,-

	
	
	
	Březen 2012

156 250,-
	Červen 2012

156 250,-
	Září 2012

156 250,-
	Listopad 2012

156 250,-

	
	
	
	Březen 2013

156 250,-
	Červen 2013

156 250,-
	Září 2013

156 250,-
	Listopad 2013

156 250,-

	
	
	
	Březen 2014

156 250,-
	Červen 2014

156 250,-
	Červen 2015
156 250,-
	Září 2015
156 250,-

	Restaurování originálu sousoší
	120 000,-

Dokončeno - vyfakturováno


	Od 2014

do 30. 11. 2015
	Březen 2015
30 000,-
	Červen 2015
30 000,-
	Září 2015
30 000,-
	Listopad 2015
30 000,-

	
	

	KOPIE sousoší Géniů

Doprava, kompletace, zlacení a osazení 
na tympanon hl. průčelí historické budovy Národního muzea
	790 000,-
	Do 30. 06. 2018
	Po realizaci

Květen 2016
200 000,-

(zlacení)

Dokončeno - vyfakturováno


	Po realizaci v r. 2016                        390 000,-

(zlacení)
Dokončeno - vyfakturováno


	Po realizaci v r.
2017-2018
200 000,-

(doprava, osazení, kompletace)
	

	ORIGINÁL sousoší Géniů
Doprava, kompletace, zlacení a osazení 
sousoší do interiéru spojovací chodby historické budovy NM 
	330 000,-
	
Do 30. 09. 2018
	Po realizaci v r. 2016      
30 000,-

(zlacení)
Dokončeno - vyfakturováno


	Po realizaci v r. 2017
250.000,-
(doprava, osazení)
Dokončeno – 

vyfakturováno
	Po realizaci v r. 2018 
50 000,-
(kompletace)
	


DPH k jednotlivým položkám bude účtováno vždy dle aktuální sazby v konkrétním roce v souladu s čl. 5, SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010

Zvýrazněná část tabulky je předmětem Dodatku č. 4 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010 
                                                                     



 Restaurátor Ak. soch. Petr Váňa: …........................................................   dne : …....................................


