- Smlouva  o  Dílo

- Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

- Sídlo: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb

Bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 3737413399/0800

IČ: 036 02 036

- Statutární zástupce: Ing. Miroslav Makovička, předseda

(dále jen ,,Objednatel“)

a

- Název: ABRI, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání:

- IČ: 616 79 763  DIČ:  CZ 61679763

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14346

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Sokolov

číslo účtu.: 814941379/0800

jednající/zastoupená: Lindou Zemanovou, jednatelkou

(dále jen ,,Dodavatel“)

(společně dále také jen ,,smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“):

- Preambule

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malé hodnoty, ve kterém Dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku.

- Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při naplňování cíle předmětné veřejné zakázky Implementace školních iniciativ podporujících koncept „Průmyslové kultury " v souladu se zadávací dokumentací.

- I.

Předmět Smlouvy

- Předmětem  této  Smlouvy  je závazek  Dodavatele spočívající v kompletním provedení služeb požadovaných v rámci veřejné zakázky Implementace školních iniciativ podporujících koncept „Průmyslové kultury " v rámci projektu InduCult2.0, číslo projektu CE31.

- Konkrétním výstupem prací dle této smlouvy o Dílo je a realizace:

Implementace školních iniciativ podporujících koncept „Průmyslové kultury "

- Předmět Díla dle této smlouvy představují výstupy mezinárodního projektu InduCult2.0 zaměřeného na podporu postindustriálního kulturního dědictví zemí střední Evropy, jehož je Objednatel partnerem, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg CENTRAL EUROPE.

- Dodavatel se zavazuje řádně a včas provést Dílo a předat výstupy tohoto díla Objednateli v dohodnutém termínu, kvalitě a provedení. Objednatel je povinen výstupy díla za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za ně cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

- Veškeré služby, práce a dodávky tvořící součást Díla budou odpovídat požadovaným standardům uvedeným dále v čl.II této smlouvy, případně budou dodány/poskytovány v běžné kvalitě či kvalitě postčující k naplnění účelu projektu InduCult2.0 dle této smlouvy.

- Konečné plnění a veškeré oficiální dokumenty (tištěné i elektronické) musí splňovat pravidla publicity projektů financovaných z evropských prostředků. To znamená, že veškeré písemné výstupy budou na titulní straně označené logem dle vzoru v záhlaví tohoto dokumentu. Žádné další případně použité logo nesmí být větší, než toto integrované logo Interreg a InduCult2.0.

- II.

Závazná specifikace a množství předmětu plnění

- Rozvoj průmyslové kultury pro zajištění funkčnosti trhu práce a posílení regionální vazby společností (kooperace škol a podniků)

Aktivita byla rozdělená na 2 části: První část řešila přípravu realizace aktivity pomocí studie. Ve druhé části, která je předmětem této zakázky, se ve studii vytvořený koncept ověřuje v praxi uskutečněním příslušných aktivit.

Všeobecný popis aktivity: Současné české a potažmo evropské školství trpí nedostatkem zájmu žáků a studentů o technické a přírodovědné obory. V porovnání s jinými dynamicky se vyvíjejícími ekonomikami světa (např. Čína) není u mladé generace dostatečný zájem o podnikání jakožto jedné ze specifických tvůrčích činností člověka. Atraktivní zaměstnání stále více poskytují velká města a díky tomu mladí lidé opouštějí venkovské regiony, aniž by často tušili, jak zajímavé možnosti jejich rodiště může poskytnout. Průmysl se podílí na vytváření ojedinělosti každého místa, na jeho tradicích a kultuře, je nositelem unikátního technického know - how a pochopitelně je poskytovatelem obživy. Ovšem díky pejorativnímu chápání pojmu „průmysl“, který je veřejností spíše vnímán skrze kouřící komíny jako něco špinavého, se pozitivní potenciál průmyslové kultury využívá jen sporadicky. Tím regiony přicházejí o jednu z významných možností, jak přispívat k prohlubování sounáležitosti obyvatel s místem, ve kterém žijí.

Aktivita předpokládá propojení často velice zajímavého a unikátního života průmyslových podniků, které jsou doslova nabity nejrůznějšími technickými aktivitami, se školami a jejich činností. Součástí aktivity je vytvoření programu spolupráce škol a průmyslových podniků a muzeí, ve kterých se průmyslové know – how, tradice a historie uchovávají, s cílem zlepšit spolupráci uvedených institucí v oblasti vzdělávání, propagovat region, tvořivost a technické dovednosti zdejších obyvatel a zatraktivnění výuky techniky mezi žáky. Program bude obsahovat exkurze v podnicích s interaktivními prvky, s možností rozvoje manuálních zručností žáků řemeslnou prací, podporu systému náboru žáků do technických oborů podle potřeb podniků a dále vytvoření výukového programu na vzdělávání pro podporu kreativity a podnikavosti.

Předpokládaný termín druhé části aktivity – tedy implementace školních iniciativ – je říjen 2017 – září 2018.

## Implementace školních iniciativ podporujících koncept „Průmyslové kultury“

Požadavky na zpracování výstupů zakázky:

Cílová skupina aktivity: Žáci a učitelé základních a středních škol Karlovarského kraje, resp. západních Čech (území MAS Sokolovsko, MAS 21 a MAS Vladař), podniky uvedeného území a muzea.

Závazný obsah jednotlivých aktivit:

- Uskutečnění výukového programu o regionálních souvislostech „Hornictví od historie do současnosti“

Výukový program bude realizován na druhém stupni základní školy v Novém Sedle ve školním roce 2017/2018. Na druhém stupni se od září 2017 učí celkem 77 žáků. Konkrétně bude výukový program organizován v květnu roku 2018. Výukový program lze rozdělit na dvě části. První část bude přednáška v místě školy (1. hod.) a nejdéle do jednoho týdne od přednášky musí proběhnout jeho druhá část návštěva hornického muzea ve městě Krásno. Výukový program může být rozdělen do dvou časových vln. Nejprve bude program vyučen v šestých a sedmých třídách a následně v osmých a devátých třídách. Dětem a doprovodu dodavatel zajistí dopravu autobusem na místo určení a bude jim proplaceno vstupné do hornického muzea  v počtu max 80 osob.

Dodavatel bude mít k dispozici PowerPointovou prezentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace. Osnova výukového programu:

- Karlovarský kraj je ovlivněný lázeňstvím, ale i hornictvím - vše je znázorněno na znaku Karlovarského kraje (včetně obrázku znaku).

- Rozbor znaku města Nové Sedlo (včetně jeho obrázku).

- Kde můžeme dále naleznout znak hornictví (Důl Jeroným, Hornický dům Sokolov, kulturní akce jako Den horníku v Sokolově).

- Co zobrazuje hornický znak? Včetně názorné ukázky želízka a mlátku.

- Těžba v dole a její metody (sázení ohněm).

- Co se těžilo v Karlovarském kraji pomocí hlubinné těžby a kdy (cín, zlato, stříbro, měď, olovo a další kovy).

- Těžba uranu v okolí Horního Slavkova a Jáchymova.

- Hornická krajina v okolí a možnosti pro návštěvu dolů.

- Buštěhradská dráha a její vliv na rozvoj těžby.

- Vlys na budově Hornického domu v Sokolově, který zaznamenává hlubinný způsob těžby.

- Řez Sokolovskou pánví.

- Přechod od hlubinné těžby k povrchovému dobývání.

- Zánik vesnic v důsledku povrchové těžby.

- Přeměna dolu Sylvestr na sokolovské golfové hřiště.

- Informace o současnosti Dolu Jiří, Jezeru Michal a Jezeru Medard.

- K čemu slouží uhlí a co se z něj vyrábí?

- Zaměstnanost

- Budoucnost regionu (rekultivace krajinných oblastí, vznik nové průmyslové zóny v Novém Sedle.

- Ověření systému spolupráce škola – podnik

Systémy spolupráce budou ověřovány na základní škole v Oloví, jedné střední škole v Sokolově a jedné kombinované škole (základní i střední) umístěné v Kraslicích. Obsahově byly jednotlivé následující aktivity dojednány s vedením spolupracujících podniků a škol, účast zaměstnanců podniků a pedagogického dozoru bude hrazena. Požaduje se aktivity zorganizovat a uskutečnit v předepsaném rozsahu, zajistit kompletní realizaci včetně např. i materiálového zabezpečení a zajištění ochranných pomůcek pro práci v dílnách a to rukavice, ochranný plášť a ochranné brýle pro každého žáka.

Systém spolupráce ISŠTE Sokolov

Uspořádání exkurze do spolupracujícího podniku ept connector v Habartově. Bude sjednána exkurze pro žáky technických oborů, ti budou moci navštívit několik provozů a bude jim představena technika a stroje sloužící k výrobě. Exkurze bude probíhat interaktivní formou, aby si žáci něco vyzkoušeli, vyrobili, osahali výrobky a mohli si výrobek odnést. Počet žáků 15.

Délka trvání: 4 hod. + příprava exkurze 3 hod.

Nácviky pracovních pohovorů – zaměstnanec z personálního oddělení ept connector přijede do školy a ve škole realizuje pohovory – aktivita je určená pro žáky posledních ročníků. Počet žáků 5.

Délka trvání: 3 hod. + příprava 2 hod.

Beseda – Zaměstnanec firmy provede přednášku, která bude zaměřená na zkušenosti z provozu, poutavé příběhy, historii podniku atd. Besedy budou organizovány zábavnou formou.  Bude dostupné pro studenty všech ročníků z průmyslově zaměřených oborů.  Konkrétně se bude jednat o studenty oborů elektrikář, strojní mechanik, obráběč kovů, strojírenství a elektrotechnika.

Besedy slouží k tomu, aby si žáci uvědomili, co je důležité pro nástup do zaměstnání a jaké jsou běžné pracovní návyky a podmínky.

Místo konání: knihovna ISŠTE Sokolov - SO 701/4NP

Délka trvání: 1x 2 hod.

Den otevřených dveří u firmy pro rodiče a studenty – Po dobu jednoho bude dostupná firma pro rodiče a studenty – zaměstnanec návštěvníky provede a zodpoví otázky. Součástí dne otevřených dveří bude také workshop pro rodiče s dětmi. Zde budou rodiče pomáhat svým dětem vyrobit upomínkový předmět, budou také informování o firmě, pracovním uplatnění a její výrobě pomocí PowerPointové prezentace. Aktivita bude zorganizována ve spolupráci školy a průmyslového podniku. Bude zajištěna autobusová doprava účastníků dne otevřených dveří z místa školy k podniku v Habartově. Předpokládaný počet účastníků – do 40 osob. Předpokládaný termín – jaro 2018.

Přednáška zaměstnance na škole – obsah obdobný, jako u besed, budou v menším měřítku než besedy.

Délka trvání: 2x1hod. + příprava 1 hod.

Pozn.: Všechny výše uvedené termíny jsou stanoveny jako předpokládané.

Systém spolupráce ZŠ Oloví a Flabeg CZECH s.r.o.

Listopad 2017

Společné aktivity budou začínat v listopadu 2017 uspořádáním exkurze pro žáky 7., 8. a 9. tříd. Tato exkurze bude obecného charakteru (žáci si prohlédnou průmyslový podnik a budou informování o výrobě v podniku pomocí PowerPointové prezentace). Jedné exkurze se může účastnit přibližně 20 žáků, pro každý ročník bude uspořádána 1 exkurze. S ohledem na možnosti spolupracujícího podniku se předpokládá jedna exkurze týdně, celkem tedy 3 exkurze.

Na konci listopadu nebo na začátku prosince bude pro žáky připravena beseda zaměstnanců Flabeg CZECH s.r.o. Beseda bude připravena v prostorách školy (škola zajistí data projektor, promítací plátno, prostory a mikrofon). Besedy se účastní všichni žáci 7. - 9. tříd. Beseda následuje těsně po provedených exkurzích, aby měly děti možnost ptát se na otázky a měly již povědomí o tom, co společnost vyrábí. Jako součást besedy anebo exkurze bude také kvíz. Požaduje se vytvořit v součinnosti s průmyslovým podnikem a školou.

Únor – březen 2018

Pro zájemce ze 7. - 9. tříd bude vytvořen celodenní program dílen, který bude zaměřený na představení CNC strojů a jejich programování, předvedení technického vybavení pro zpracování skla, seznámení se systémy automatického řízení, paprskovou optiku (lom světla, zobrazení předmětu  zrcadlem/čočkou) a solární zrcadla. Dílen se zúčastní 5-10 žáků základní školy. Dílny se budou konat přímo v podniku a studenti budou vybaveni ochrannými pomůckami. Žáci si budou moci vyzkoušet vylamování zrcátek a osahat si výrobky. Při tvorbě programu bude s firmou spolupracovat učitel fyziky, tak aby dílny byly pro žáky co nejprospěšnější.

Červen 2018

V červnu budou aktivity školy a průmyslového podniku zakončeny organizací pracovních pohovorů. Pracovní pohovory budou dostupné pouze vážným zájemcům ze studentů 8. a 9. tříd. Vedení Flabegu pracovní pohovory uskuteční maximálně s 5 dětmi. V případě velkého zájmu existuje možnost, aby jednomu pracovnímu pohovoru naslouchali i další žáci. Před pracovním pohovorem budou děti zpracovávat životopis s tím, že budou mít za úkol připravit se na pohovor na určitou pracovní pozici (např. pozici technika, kde je nutnost mít dokončené středoškolské vzdělání s maturitou v technických oborech anebo vzdělání vyšší).

Pozn.: Všechny výše uvedené termíny jsou stanoveny jako předpokládané. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu spolupracující firmy za účelem naplnění výše uvedených aktivit projektu.

Systém spolupráce SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice a Amati-Denak s.r.o.

Uspořádání exkurze do spolupracujícího podniku tzn. Amati Denak pro žáky 6. a 7. tříd. Pro 2 sedmé třídy by exkurze proběhla v únoru roku 2018. 2 šesté třídy by navštívily společnost v dubnu 2018. Jedna exkurze bude obsazena přibližně 20 dětmi a dvěma dospělými k jejich doprovodu a bude trvat cca 2 hodiny.

Exkurze bude pojata interaktivně, aby si žáci něco vyzkoušeli, vyrobili, osahali a výrobky si mohli odnést. Exkurze bude zakončena znalostním kvízem, který dodavatel vytvoří ve spolupráci se školou a průmyslovým podnikem.

Zorganizování nácviku pracovních pohovorů – nácvik pracovních pohovorů bude probíhat přímo v Amati – Denak s.r.o. Pracovní pohovor si bude moci vyzkoušet minimálně pět dětí z 9. tříd, či z učebních oborů. V případě velkého zájmu existuje možnost, že některé děti budou pohovoru přihlížet. Pracovní pohovor na zkoušku je cennou zkušeností do budoucna. Nácviky pracovních pohovorů budou synchronizovány s výukou ve škole (zpracování životopisu).

Pro žáky 9. tříd bude v hudebním sále školy zajištěna beseda s představiteli podniku – představitel podniku poutavou formou představí firmu, její historii, souvislosti, výrobní program, osobní zkušenosti a perspektivy oboru. Předpokládaný termín - třetí týden v listopadu 2017. Beseda bude spojena s hudebním vystoupením na nástroje vyráběné v Amati-Denak, tak aby si žáci uvědomili, jaká je přidaná hodnota průmyslové firmy.

Dílny – po exkurzi ve firmě budou děti vyrábět ze stavebnice předmět na motivy zkušenosti ve firmě. Zde se požaduje pořídit pro potřeby aktivity 4 ks vhodných stavebnic. Tato aktivita pozitivně rozvíjí přemýšlení dětí, protože je nutí kreativně myslet a tvořit. Dílny byly do harmonogramu zařazeny na květen roku 2018.

Den otevřených dveří u firmy pro rodiče i děti – Po dobu jednoho dne bude firma dostupná pro rodiče s dětmi. Aktivitu bude organizovat průmyslová firma. Škola se bude podílet na šíření informací a propagaci akce.

Workshopy pro děti a rodiče – Tento workshop je určen pro žáky 8. a 9. tříd. Workshop bude realizován ve školní dílně v březnu roku 2018. Tento workshop bude veden odborníkem z Amati-Denak. Bude se jednat o 1 WS, doba trvání 3 hodiny, předpokládaný počet účastníků – do 15 osob.

- Uskutečnění kurzu „Vzdělávání pro kreativitu a podnikavost“ a to na Základní škole Měcholupy a Základní škole Kynšperk n. Ohří. Osnova kurzu je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Vzdělávací kurz v ZŠ Měcholupy bude realizován jako zájmový kroužek. Dle zájmu se do kroužku budou moci přihlásit žáci 8. - 9. tříd. Maximální kapacita vzdělávacího kurzu je 20 žáků. Součástí vzdělávacího kurzu bude návštěva průmyslového podniku Koito Czech s.r.o., kde si žáci prohlídnou provozní část podniku a zástupci čtyř skupin si budou moci vyzkoušet pracovní pohovor na pozici zaměstnance této firmy. Jedno z témat kurzu také zavede žáky na veřejné zasedání zastupitelstva Měcholup - veřejné zasedání zastupitelstva. Pořadí témat kurzu může být uzpůsobeno termínům jednání zastupitelstva.

Vzdělávací kurz bude uskutečněný nejdříve od listopadu roku 2017. Jeho realizace skončí současně s koncem školního roku v červnu 2018. Vzdělávací kurz bude realizován po dobu maximálně 8 měsíců a bude mít rozsah 25 hod. školního vyučování a 25 hod. domácí přípravy. Celkový rozsah kurzu je tedy 50 hod. Vzdělávací kurz bude na Základní škole v Měcholupech vyučen v plném rozsahu. Předpokládá se, že měsíčně bude probíhat výuka v minimálním rozsahu tří hodin (bez domácí přípravy). Koito Czech souhlasilo s uspořádáním exkurze v listopadu roku 2017 pro všech 20 účastníků vzdělávacího kurzu.

Dodavatel v rámci tohoto kurzu zajistí vedle veškerých organizačních prací také zájezd pro účastníky kurzu do Techmania v Plzni, materiál pro práci skupin, dopravu do firmy Koito Czech, lektora pro kurz včetně cestovného.

Vzdělávací kurz bude na základní škole v Kynšperku nad Ohří realizován pouze z části a to v rozsahu 30 hodin., z nichž 18 hod. bude vyučováno ve škole a 12 hod. slouží na domácí přípravu. Vzdělávací kurz bude uskutečněn v rámci výuky předmětu Člověk a svět práce u dětí 8. třídy (konkrétně 8B). Předmět bude ve školním roce 2017/2018 vyučován každé úterý od 13:35 do 14:20. Ve zde jmenované třídě je celkem 21 žáků. Ti budou rozděleni do čtyř skupin (3 skupiny po pěti žácích a jedna skupina po šesti dětech). Kurz bude veden lektorem po dobu 6 měsíců, to znamená, že každý měsíc proběhnou min. 3 vyučovací hodiny (realizace od ledna). Existuje také možnost realizovat již od listopadu (tedy po dobu 8 měsíců) s tím, že po dobu 6 měsíců by byl kurz vyučován dvě hodiny měsíčně a dva měsíce tři hodiny měsíčně. Konkrétní průběh dodavatel dojedná před začátkem realizace.

Vedení základní školy si vybralo témata, která budou v rámci vzdělávacího kurzu zapojena do výuky. Jedná se o tematické celky s názvem: tvorba silného týmu, čím chceš být ve 40 letech, exkurze, komunitní projednání, poznej firmu a hodnocení.

Kurz se bude řídit osnovami předmětu, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím plánu. Vzdělávací kurz zahrne učivo předmětu Svět práce, tedy bude se věnovat prioritně poznání v oblasti trhu práce, volba profesní orientace, možnosti vzdělávání a zaměstnání.

Dodavatel v rámci tohoto kurzu zajistí vedle veškerých organizačních prací také zájezd pro účastníky kurzu do Techmania v Plzni, materiál pro práci skupin, lektora pro kurz včetně cestovného.

- Zdokumentování průběhu jednotlivých aktivit – popis a fotodokumentace.

- Abstrakt tohoto popisu v českém a anglickém jazyce.

Termín realizace aktivit – listopad 2017 až červen 2018.

Pozn.: Všechny výše uvedené termíny jsou stanoveny jako předpokládané.

Požadavky na zpracování výstupů zakázky:

Veškeré písemné výstupy (studie, strategie, akční plány, nebo i dokumentace k povinným akcím) budou odevzdány ve 2 plnobarevných vyhotoveních. Dokumenty budou dodány také 2x v elektronické verzi na CD.

Veškeré písemné výstupy – zdukoumentování průběhu - budou odevzdány ve 2 plnobarevných vyhotoveních. Dokumenty budou dodány také 2x v elektronické verzi na CD.

- III.

Doba a způsob provedení Díla

- Dodavatel se tímto zavazuje Dílo provést na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. Dílo bude prováděno v termínech uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení, termín dokončení a předání Díla je závazný.

- Práce na předmětu Díla budou zahájeny do 14 dnů od podpisu smlouvy s tím, že termín dokončení  a předání plnění jako celku bude proveden v tomto období:

| Druh plnění | Termín ukončení a předání všech výstupů plnění |
| --- | --- |
| Implementace školních iniciativ podporujících koncept „Průmyslové kultury " | červen 2018 |

- Podrobná specifikace předpokládaných termínu plnění je stanovena v oznámení o zahájení výběrového řízení. Toto oznámení je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

- Termín plnění je závislý zejména na průběhu výběrového řízení, proto byl objednatelem stanoven jako termín předpokládaný. Rovněž všechny termíny jednotlivých částí plnění jsou objednatelem stanoveny jako předpokládané.

- Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet (např. v důsledku zdržení průběhu výběrového řízení), posouvá se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje.

- Objednatel si, vzhledem k charakteru plnění, výslovně vyhrazuje právo na změnu termínů plnění dílčích aktivit. Doba plnění může (nemusí) být objednatelem přiměřeně prodloužena v závislosti na posunu termínu plnění dílčích aktivit.

- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit (nebo zkrátit) zhotoviteli dobu pro poskytnutí plnění v případě, že nebude možné plnit v důsledku nepředpokládaných okolností znemožňujících poskytování služeb v souladu s oznámením o zahájení výběrového řízení.  Doba plnění se pak může přiměřeně prodloužit o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění poskytnout.

- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhototiviteli dobu pro plnění v případě, že bude vyžadovat nepředpokládané dodávky či služby, nutné k dodání plnění jako celku, které budou mít vliv na termín plnění. Doba plnění se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto služeb.

- Zahájení poskytování plnění proběhne do 14 dnů od podpisu smlouvy. Jednotlivá místa plnění jsou určena v oznámení o záhájení výběrového řízení. Jiné místo plnění může být určeno pouze na základě požadavku Objednatele. Veškeré písemné výstupy (studie, strategie, akční plány, nebo i dokumentace k povinným akcím) budou odevzdány ve 2 plnobarevných vyhotoveních (na adresu objednatele). Dokumenty budou dodány také 2x v elektronické verzi na CD.

- Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od Dodavatele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není Dodavatel v prodlení.

- Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo (výstupy díla) má vady. Dodavatel je povinen dohodnout s objednatelem opatření a termín k co nejrychlejšímu odstranění zjištěných vad. Jestliže Dodavatel zjištěné vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení Dodavateli.

- Nebezpečí škody vzniku škody na věci nese po dobu provádění Díla Dodavatel.

- IV.

Cenová a platební ujednání

- Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Dodavatele. Cena za Dílo je stanovena pevnou částkou, která činí:

1. část Uskutečnění výukového programu o regionálních souvislostech „Hornictví od historie do současnosti“

Cena Díla bez DPH: 23.000,- Kč

Výše DPH 21% 4.830,- Kč

Cena Díla včetně DPH 21 %: 27.830,- Kč

2. část Ověření systému spolupráce škola – podnik (Systém spolupráce ISŠTE Sokolov)

Cena Díla bez DPH: 55.000,- Kč

Výše DPH 21% 11.550,- Kč

Cena Díla včetně DPH 21 %: 66.550,- Kč

3. část Ověření systému spolupráce škola – podnik (Systém spolupráce ZŠ Oloví a Flabeg CZECH s.r.o.)

Cena Díla bez DPH: 37.000,- Kč

Výše DPH 21% 7.770,- Kč

Cena Díla včetně DPH 21 %: 44.770,- Kč

4. část Ověření systému spolupráce škola – podnik (Systém spolupráce SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice a Amati-Denak s.r.o.)

Cena Díla bez DPH: 50.000,- Kč

Výše DPH 21% 10.500,- Kč

Cena Díla včetně DPH 21 %: 60.500,- Kč

5. část Uskutečnění kurzu „Vzdělávání pro kreativitu a podnikavost“ (ZŠ Měcholupy)

Cena Díla bez DPH: 90.000,- Kč

Výše DPH 21% 18.900,- Kč

Cena Díla včetně DPH 21 %: 108.900,- Kč

6. část Uskutečnění kurzu „Vzdělávání pro kreativitu a podnikavost“ (ZŠ Kynšperk nad Ohří)

Cena Díla bez DPH: 65.000,- Kč

Výše DPH 21% 13.650,- Kč

Cena Díla včetně DPH 21 %: 78.650,- Kč

Celková cena Díla bez DPH: 320.000,- Kč

Výše DPH 21% 67.200,- Kč

Celková cena Díla včetně DPH 21 %: 387.200,- Kč

- K ceně Díla bude Dodavatelem vždy účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu za Dílo.

- Dodavatel je oprávněn vystavit v průběhu realizace na základě výkazu skutečně provedených prací dílčí faktury, po předání díla se provede závěrečné vyúčtování akce.

- Faktury budou splatné do lhůty 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

Na faktuře musí být označení čísla a názvu projektu, tj. CE31 InduCult2.0, Interreg CENTRAL EUROPE.

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

- V případě, že budou u předávaného Díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena Díla Objednatelem Dodavateli uhrazena v nové lhůtě třiceti (30) dnů počínající běžet od odstranění zjištěných vad. Podmínkou fakturace ze strany Dodavatele je písemné převzetí Díla po odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení.

- V.

Smluvní sankce

- V případě prodlení s předáním jakékoliv části Díla na straně Dodavatele či v případě odůvodněného nepřevzetí Díla Objednatelem v termínech dle čl. II odst. 2 této smlouvy pro vady Díla či nedodělky, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny bez DPH včas nepředané části díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- V případě prodlení je Dodavatel oprávněn fakturovat Objednateli pouze cenu Díla sníženou o smluvní pokutu v její celkové výši. Pro výpočet smluvní pokuty jsou obě smluvní strany povinny vycházet z protokolu o převzetí Díla, kde bude existence prodlení a jeho délka zanesena.

- V případě, že nedojde k odečtení smluvní pokuty z ceny díla dle předchozího odstavce je Dodavatel je povinen zaplatit tuto smluvní pokutu do 15 dnů od doručení výzvy k její úhradě. Dodavatel není v prodlení v případě, že nedodržení termínu způsobí třetí strana či okolnosti, které nemůže Dodavatel ovlivnit.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury vystavené Dodavatelem v souladu s článkem III. této smlouvy je Dodavatel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu za každý započatý kalendářní den prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky bez DPH. Objednatel je povinen zaplatit toto penále do 14 dnů od výzvy k úhradě.

- Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody.

- IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel:

- je povinen předat Dodavateli veškeré podklady potřebné k provedení Díla, které má k dispozici.

- je povinen poskytnout Dodavateli součinnost při provádění Díla a při případných jednáních,

- je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Dodavatel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat nápravu.

2.  Dodavatel:

- je povinen provést Dílo ve vynikající kvalitě a dle podmínek sjednaných touto Smlouvou a oznámením o zahájení výběrového řízení, řádně a včas,

- je povinen bez zbytečného odkladu sdělit Objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,

- je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení Díla, které mu nebyly předány Objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici,

- veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů je povinen bezodkladně sdělit Objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami,

- umožnit Objednateli provádění průběžných kontrol postupu dodávek, prací a služeb,

- je povinen zajistit provedení Díla v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami této veřejné zakázky,

- je povinen se řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran,

- se zavazuje průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla a objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu díla,

- je povinen konzultovat průběh prací na díle s Objednatelem, a to vždy minimálně 2x za měsíc v průběhu celé lhůty pro předání Díla a to v sídle objednatele.

- Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění Díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci Díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

- VII.

Dodání Díla a záruka za Dílo

- Dílo je dodáno jeho protokolárním předáním ze strany Dodavatele a převzetím ze strany Objednatele. Do řádného protokolárního předání hotového Díla Objednateli nese Dodavatel nebezpečí škody na zhotovovaném Díle.

- Dílo je pokládáno za řádně splněné, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám Objednatele – zejména oznámení o zahájení výběrového řízení a jejím přílohám.

- Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud vykazuje vady. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou a pokyny Objednatele.

- Dodavatel poskytuje na provedené Dílo záruku v délce minimálně 24 měsíců plynoucí ode dne řádného předání Díla (bez vad a nedodělků) Objednateli.

- Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u Dodavatele bezodkladně po zjištění vad. Reklamace vad musí být uplatněna u Dodavatele písemnou formou. Dodavatel je povinen provést opravu vad na vlastní náklady v přiměřené lhůtě od doručení reklamace.

- Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a Dodavatel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

- VIII.

Zvláštní ujednání

- Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s tímto dílem.

- Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na tento projekt.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Dodavatel zároveň souhlasí s tím, že všechny výstupy této zakázky (autorská Díla) bude moci Objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby a užívat je také jako zadávací podklad pro související vyhlašované zakázky. Za tímto účelem poskytuje Objednateli Dodavatel bezplatně licenci k užití Díla bez veškerých omezení.

- IX.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

  - Dodavatel bude provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl na toto porušování povinností Objednatelem upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

  - Dodavatel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle, nebo

  - dojde-li ze strany Dodavatele k předem neprojednané změně provádění Díla či Díla samotného oproti zadání Objednatele a nabídce Dodavatele, nebo

  - při provádění Díla dojde k opakovanému porušení (nejméně dvakrát) povinností Dodavatele uvedených v článku V odstavci 2 Smlouvy,

- Dodavatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

- Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti Dodavatele za vady Díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

- X.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo zúžit rozsah plnění dle této smlouvy, v takovém případě bude cena plnění přiměřeně upravena dohodou smluvních stran.

- Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění Smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

- Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu a tísně a po jejím důkladném přečtení, což stvrzují i svými podpisy.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V  Chebu dne ........................                        		 	 V ……….. dne ………………

Objednatel:                                                                                      Dodavatel:

............................................			  			.......................................

Ing. Miroslav Makovička                                                                        Linda Zemanová, jednatelka