Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

**LANGER INTERIÉRY s.r.o.**

se sídlem: Čechova 672, 388 01 Blatná

IČ: 242 91 480

DIČ: CZ242 91 480

Zastoupená: Ing. Petrem Langerem, jednatelem společnosti

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21285

Bankovní spojení: FIO Banka

Číslo účtu: 2800269664/2010

na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě S2017 – 28.11.2017**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2017 Smlouvu o dílo (dále jen *Smlouva*). Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v zaměření, výrobě a montáži nábytku, tak jak bylo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nábytek – Imunologie“, vyhlášené pod kódem obchodního případu VZ-2017-000657.

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního ujednání Smlouvy v čl. II. Termín a místo plnění bodě 2.2., a to následovně:

***Původní znění čl. II. bodu 2.2.:***

Zhotovitel se zavazuje předat dílo (tj. provedení díla včetně montáže) **do 31. 1. 2018**Okonkrétním termínu předání díla je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat alespoň 3 dny předem. Objednatel je oprávněn termín sjednaný v první větě jednostranně posunout, o tom písemně vyrozumí zhotovitele nejpozději 5 dnů před zhotovitelem sděleným termínem předání díla.

***Nové znění čl. II. bodu 2.2.:***

Zhotovitel se zavazuje předat dílo (tj. provedení díla včetně montáže) **do 31. 5. 2018**Okonkrétním termínu předání díla je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat alespoň 3 dny předem. Objednatel je oprávněn termín sjednaný v první větě jednostranně posunout, o tom písemně vyrozumí zhotovitele nejpozději 5 dnů před zhotovitelem sděleným termínem předání díla.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni uveřejnění v Registru smluv v souladu s §6 zák. 340/2015 Sb.

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne ………………………. V ………………………………… dne………………………

…………………………………….. ……………………………………..

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Ing. Petr Langer

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc jednatel LANGER INTERIÉRY s.r.o.